## 2020年乡村公路提升改造工程
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年乡村公路提升改造工程中央车购税补助
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 完成6条乡村公路大修全部道路、排水、交通安全设施等工程，全线完工通车。 |  |  |  |  | 完成6条乡村公路大修全部道路、排水、交通安全设施等工程，全线完工通车。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路工程 | 15 | 路长18.29公里，路面面积101721平方米 | 路长18.29公里，路面面积101721平方米 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 7 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 |  |  | 7
|  |  | 设计标准 | 6 | 四级公路标准设计，设计速度20公里/小时 | 四级公路标准设计，设计速度20公里/小时 |  |  | 6
|  | 进度指标（12分） | 完成道路工程100％ | 12 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 1000万元 | 1000万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 20 | 改善农村地区出行条件，增强村镇之间联系，完善区域路网结构,推进城乡一体化建设 | 改善农村地区出行条件，增强村镇之间联系，完善区域路网结构,推进城乡一体化建设 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 17 | 支持证据不足
|  |  | 可持续效益 | 20 | 道路设计年限8年 | 道路设计年限8年 |  |  | 17.5
总分 | [8 empty] | 94.5