## 2020年公路日常养护及中、小修工程
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路日常养护
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 12561.5 | 17601.6774 | 17600.5635 | 10 | 99.99% | 9.99 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 12561.5 | 17601.6774 | 17600.5635
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 按照“务实创新、精细管理、无痕服务、畅安舒美”养护管理方针，落实各项养护责任，以巩固路网技术状况为目的，重点考虑以路面为中心的养护资金投入，保证公路路况良好、设施齐全、路容整洁。工作内容包括道路小修及日常养护、公路绿化日常养护、交通工程日常养护、公路桥梁检测等。 除雪工程：提前预防、充分准备、周密部署、快速反应、协调联动、果断处置的原则，及时开展雪天公路交通应急处置工作，最大限度减少降雪对出行的影响，确保公路桥梁正常运行，安全畅通。 中修工程：保持公路路面处于良好的技术状况和服务水平。保持公路基础设施处于良好的技术状况和服务水平，保障桥梁、隧道等公路设施运行安全。绿化工程：以“消除路树安全隐患，打造景观大道”为指导，主要对安全隐患大、生态效益低、景观效果差的超龄路树区别轻重缓急进行逐步更新；开展路域环境“增绿提质”，选择典型路线开展生态公路创建工作，打造“一路一景色”的公路景观大道 。 |  |  |  |  | 2020年度开展包括中修工程、小修工程、日常维护工程。其中，中、小修工程为招标项目，日常维护为委托项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 （15分） | 养护里程 | 2 | 807.29公里 | 807.29公里 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 2
|  |  | 养护面积 | 2 | 1363.2万平方米 | 1363.2万平方米 |  |  | 2
|  |  | 铲冰除雪里程 | 2 | 807.29公里 | 807.29公里 |  |  | 2
|  |  | 中修工程里程 | 3 | 路面：45.6公里；桥梁244.2米 | 路面：45.6公里；桥梁244.2米 |  |  | 3
|  |  | 中修工程面积 | 3 | 22.4万平方米 | 22.4万平方米 |  |  | 3
|  |  | 绿化工程里程 | 3 | 9.92公里 | 9.92公里 |  |  | 3
|  | 质量指标（13分） | 时限要求（除雪） | 2 | 除雪：一类路线打通时限为：清除积雪一般不超8小时，严重雪情不超过16小时，降雪开始后6小时内打通一条车道。二类路线打通时限为：除雪及防滑处置时间不超12小时，严重雪情不超24小时，降雪开始后8小时内打通一条车道。三类路线打通时限为：除雪及防滑处置时间不超48小时，严重雪情不超72小时，降雪开始后12小时内打通一条车道 | 除雪：一类路线打通时限为：清除积雪一般不超8小时，严重雪情不超过16小时，降雪开始后6小时内打通一条车道。二类路线打通时限为：除雪及防滑处置时间不超12小时，严重雪情不超24小时，降雪开始后8小时内打通一条车道。三类路线打通时限为：除雪及防滑处置时间不超48小时，严重雪情不超72小时，降雪开始后12小时内打通一条车道 |  |  | 2
|  |  | 作业标准（除雪） | 2 | 按照甲方2019～2020年度雪天公路保障应急预案相关要求执行 | 按照甲方2019～2020年度雪天公路保障应急预案相关要求执行 |  |  | 2
|  |  | 养护、中修工程质量标准 | 3 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量须达到合格标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量须达到合格标准 |  |  | 3
|  |  | 实施养护、中修后国市干线路路面使用性能指数PQI | 2 | ≥90 | ≥90 |  |  | 2
|  |  | 实施养护、中修后县级路路面使用性能指数PQI | 2 | ≥88 | ≥88 |  |  | 2
|  |  | 绿化工程控制指标 | 2 | 苗木成活率达到98%，林木保存率达到95% | 苗木成活率达到98%，林木保存率达到95% |  |  | 2
|  | 时效指标 （12分） | 实施进度 | 6 | 日常养护：贯穿全年，2020年1月至2020年12月。 除雪：随降随除。完成招标，中修工程预计9月初完成招标，9月底前完工。绿化工程预计11月底前完成 | 2020年1月至12月 |  |  | 6
|  |  | 验收时间 | 6 | 根据项目实际情况，已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收。除雪工程：每次降雪后 | 2020年12月前 |  |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 17601.677420万元 | 17600.56347万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 保障道路桥梁使用功能，保证公路路况良好、设施齐全、路容整洁，改善群众出行条件和行车安全环境。最大限度减少降雪对出行的影响，确保公路桥梁正常运行，安全畅通 | 保障道路桥梁使用功能，保证公路路况良好、设施齐全、路容整洁，改善群众出行条件和行车安全环境。最大限度减少降雪对出行的影响，确保公路桥梁正常运行，安全畅通 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 34.5 | 支持证据不足
总分 | [8 empty] | 94.49