## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 静态交通及停车管理工作经费
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 296.001 | 296.001 | 293.44 | 10 | 99.13% | 9.9135 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 296.001 | 296.001 | 293.44
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标： 1、P+R停车场需求分析与规划建议：通过全面梳理P+R停车场发展现状，分析本市P+R停车需求总量与分布情况，在此基础上提出P+R停车场规划建议，为未来P+R停车场发展建设奠定基础。 2、P+R停车场认定、补贴、收费、土地政策建议：通过分析目前P+R换乘停车场现行运营管理情况，包括管理主体、运营成本、车位利用率、现行补贴政策、收费政策等，分析现状P+R停车场管理中存在的主要问题，从P+R停车场认定、补贴、收费、土地方面开展研究，并提出相应政策建议，指导我市P+R停车场的发展。 3、道路车位规范性核查评估：对既有道路车位规范性进行核查，对其中“有位失管”道路车位进行重点排查并建立台账，并同步对整改情况进行复查，提高路侧停车位规范性。 4、“十四五”时期停车发展建设规划：研究编制“十四五”时期停车发展建设规划，全面评估我市停车发展现状与“十三五”时期发展情况和存在问题，深入研究国内外城市停车发展规律和阶段特征，科学研判需求变化趋势，提出停车发展总体思路与目标，明确“十四五”重点任务与建设计划，指导“十四五”时期北京停车发展建设。 5、停车设施信息报送核验：汇总整理各区报送的辖区停车设施相关信息，制定相关核验规则，对报送的停车设施信息进行现场抽样核验，核实报送信息准确性，以实现对停车设施报送信息的动态管理。 6、北京市互联网租赁自行车运营服务质量信用第三方考核：加强互联网租赁自行车企业运营服务管理、促进互联网租赁自行车行业持续稳定发展、为调控各互联网租赁自行车企业车辆指标提供可靠依据。 7、新增道路停车位规划设置规范性审核：对各区新增白实线道路停车位设置情况进行评估，摸清新增道路停车位规划设置基本情况，找出新增道路停车位存在的问题和不足，提出整改意见，以规范停车秩序，改善交通环境。 8、北京市停车行业服务质量评价：通过加强对北京市停车行业服务质量监管，开展对停车企业、停车场日常检查，制定日常检查内容，通过专家论证，设置科学的检查指标，开展试点检查，修正服务质量评价标准，在全市范围内开展停车行业服务质量考评，结合停车企业等级评定工作，最终完成停车行业服务质量总体评价，提出意见建议，形成完整的《北京市停车行业服务质量评价报告》，促进全市停车行业的健康发展，不断提升停车行业服务质量。 |  |  |  |  | 基本达成预期指标且效果较好
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 (15分） | 道路车位规范性核查评估 | 2.5 | 完成“有位失管”台账1套 | 完成 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 2.5
|  |  | “十四五”时期停车发展建设规划 | 2.5 | 《“十四五”时期停车发展建设规划》1份；“十四五”时期公共停车场建设项目列表1份；“十四五”时期P+R停车场建设项目列表1份 | 完成 |  |  | 2.5
|  |  | 停车设施信息报送核验 | 2.5 | 停车设施信息报送宣贯会≥1次，《停车设施信息报送核验报告》1本 | 完成 |  |  | 2.5
|  |  | 北京市互联网租赁自行车运营服务质量信用第三方考核 | 2.5 | 每月对各互联网租赁自行车运营企业进行考核，共12次 | 完成 |  |  | 2.5
|  |  | 新增道路停车位规划设置规范性审核 | 2.5 | 新增道路停车位规划设置规范性核查问题清单1份 | 完成 |  |  | 2.5
|  |  | 北京市停车行业服务质量评价 | 2.5 | 制定服务质量评价指标1套、完成停车行业服务质量总体评价报告1份；对10家有代表性的停车行业企业试点检查 | 完成 |  |  | 2.5
|  | 质量指标 （13分） | 道路车位规范性核查评估 | 2.1667 | “有位失管”台账内容：涵盖车位数量、类型、路幅情况、起终点等信息； 现场核查范围：覆盖城六区 | 完成 |  |  | 2.1667
|  |  | “十四五”时期停车发展建设规划 | 2.1667 | “十四五”发展目标及指标、重点任务：科学、合理，通过专家论证 | 完成 |  |  | 2.1667
|  |  | 停车设施信息报送核验 | 2.1667 | 停车设施进行现场核验覆盖上报信息的全部行政区 | 完成 |  |  | 2.1667
|  |  | 北京市互联网租赁自行车运营服务质量信用第三方考核 | 2.1667 | 互联网租赁自行车运营企业考核覆盖率100% | 完成 |  |  | 2.1667
|  |  | 新增道路停车位规划设置规范性审核 | 2.1667 | 新增道路停车位规范性审核完成率100% | 完成 |  |  | 2.1667
|  |  | 北京市停车行业服务质量评价 | 2.1667 | 符合《公共停车场运营服务规范》（DB11/T 596—2008）、《北京市机动车公共停车场经营者监督管理暂行规定》 | 完成 |  |  | 2.1667
|  | 时效指标 （12分） | 道路车位规范性核查评估 | 2 | 2020年12月底前完成对城六区“有位失管”道路车位进行核查，并同步对整改情况进行复查 | 完成 |  |  | 2
|  |  | “十四五”时期停车发展建设规划 | 2 | 2020年11月完成“十三五”停车发展情况总结、完成“十四五”停车发展形势及要求、“十四五”发展目标及指标； 2020年12月完成“十四五”重点任务、完成“十四五”时期公共停车场建设项目研究、“十四五”时期P+R停车场建设项目研究 | 完成 |  |  | 2
|  |  | 停车设施信息报送核验 | 2 | 2020年7月底前完成招标工作；2020年8月底前完成合同签订；2020年9月底前完成停车设施信息报送宣贯会；2020年12月底前完成各区停车设施信息报送抽验工作 | 完成 |  |  | 1 | 完成合同签订延迟一个月
|  |  | 北京市互联网租赁自行车运营服务质量信用第三方考核 | 2 | 每月6日前将考核结果上传至北京市共享自行车监管与服务平台。每月完成针对各互联网租赁自行车企业的运营服务、调度水平、服务质量和社会评价等方面进行考核，具体考核为现场部分考核，包括：车辆静态数据准确性、车辆完好率、规范停放率、禁停区停放、入栏结算惩罚落实、车辆停放堆积处置、应急响应等考核指标。针对各区的企业监管、停放设施、停放秩序、投诉处理等考核指标 | 完成 |  |  | 2
|  |  | 新增道路停车位规划设置规范性审核 | 2 | 2020年6月底前完成项目合同签订；2020年8月底前完成项目实施方案；2020年12月底前完成所有新增道路白实线停车位规范性核查 | 2020年9月24日签订顶合同，方案内容是2019年的 |  |  | 1 | 2020年9月24日签订顶合同，使用2019年方案，无2020年方案
|  |  | 北京市停车行业服务质量评价 | 2 | 2020年6月底前完成项目合同签订；2020年7月底前完成项目实施方案；2020年9月底前完成停车行业服务质量评价指标设定；2020年12月底前完成《北京市停车行业服务质量评价报告》。 | 2020年10月13日签订合同 |  |  | 1 | 2020年10月13日签订合同,使用2019年方案，无2020年方案
|  | 成本指标 （10分） | 道路车位规范性核查评估 | 1.6667 | 45万 | 45万 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 1.6667
|  |  | “十四五”时期停车发展建设规划 | 1.6667 | 100万 | 98万 |  |  | 1.6667
|  |  | 停车设施信息报送核验 | 1.6667 | 60.761万 | 60.2万 |  |  | 1.6667
|  |  | 北京市互联网租赁自行车运营服务质量信用第三方考核 | 1.6667 | 30.24万 | 30.24万 |  |  | 1.6667
|  |  | 新增道路停车位规划设置规范性审核 | 1.6667 | 35万 | 35万 |  |  | 1.6667
|  |  | 北京市停车行业服务质量评价 | 1.6667 | 25万 | 25万 |  |  | 1.6667
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 道路车位规范性核查评估 | 6.6667 | 社会效益：通过现场核查车位规范性，提高我市道路停车管理精细化与规范化水平，提高服务水平，提升停车人满意度； 经济效益：通过规范道路车位设置，为电子收费实施奠定良好基础，避免由于车位设置不规范导致的问题 | 基本达成预期指标且效果较好 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 6 | 证明材料不充分
|  |  | “十四五”时期停车发展建设规划 | 6.6667 | 提出停车发展总体思路与目标，明确“十四五”重点任务与建设计划，缓解停车矛盾，提高停车设施供给水平；项目为“十四五”期间停车设施发展建设提供指导 | 基本达成预期指标且效果较好 |  |  | 6 | 证明材料不充分
|  |  | 停车设施信息报送核验 | 6.6667 | 对报送的停车设施信息进行现场抽样核验，提高停车设施信息的准确性 | 基本达成预期指标且效果较好 |  |  | 6 | 证明材料不充分
|  |  | 北京市互联网租赁自行车运营服务质量信用第三方考核 | 6.6667 | 项目实施将有效的调控互联网租赁自行车运营企业车辆的投放数量，提高运营企业对车辆的运营维护及合理调度，避免造成一些重点区域车辆淤积，被损坏车辆得不到及时回收和维修保养，甚至出现阻碍交通、影响行人通行等情况。同时，有效督促企业把用户服务放在首位，促使企业主动承担企业社会责任 | 基本达成预期指标且效果较好 |  |  | 6 | 证明材料不充分
|  |  | 新增道路停车位规划设置规范性审核 | 6.6667 | 通过开展本项目，进一步规范道路停车；相关建议被采纳次数≥3次 | 基本达成预期指标且效果较好 |  |  | 6 | 证明材料不充分
|  |  | 北京市停车行业服务质量评价 | 6.6667 | 为全市停车行业的健康发展提供支撑和保障；促进停车企业规范管理，引导企业标准化、科学化管理，加强停车场正规化建设 | 基本达成预期指标且效果较好 |  |  | 6 | 证明材料不充分
总分 | [8 empty] | 92.9135