## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 面向公交线网的地面公交客流需求识别及线路匹配技术研究
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 534.5902 | 534.5902 | 534.5902 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 534.5902 | 534.5902 | 534.5902
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 项目期目标（2019年—2020年）：《面向公交线网的地面公交客流需求识别及线路匹配技术研究》基于交通大数据，形成基于多源大数据的交通系统出行需求分析技术方法体系；开发公交出行需求分析软件工具，在分析全方式客流需求规律的基础上，基于交通方式选择识别公交客流需求；基于对客流出行需求分析，对现状公交线网与需求匹配度进行评估；提出一套基于分层客流需求的公交线网层级、布局技术，并用于现状线网级配分析及试点线网优化实施。项目期预算资金总额1069.59022万元，其中，2019年预算资金535万元，2020年预算资金534.59022万元。 年度目标：选取2个试点，完成基于大数据的出行需求特征分析，分析公交线网与客流需求的匹配，并提出公交线网优化改善方案。 |  |  |  |  | 《面向公交线网的地面公交客流需求识别及线路匹配技术研究》基于交通大数据，形成基于多源大数据的交通系统出行需求分析技术方法体系；开发公交出行需求分析软件工具，在分析全方式客流需求规律的基础上，基于交通方式选择识别公交客流需求；基于对客流出行需求分析，对现状公交线网与需求匹配度进行评估；提出一套基于分层客流需求的公交线网层级、布局技术，并用于现状线网级配分析及试点线网优化实施。项目期预算资金总额1069.59022万元，其中，2019年预算资金535万元，2020年预算资金534.59022万元。 年度目标：选取5个试点，完成基于大数据的出行需求特征分析，分析公交线网与客流需求的匹配，并提出公交线网优化改善方案。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 基于大数据的出行需求分析技术方法体系 | 3 | ≥1套 | 1 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 3
|  |  | 公交出行需求分析软件工具 | 3 | ≥1套 | 1 |  |  | 3
|  |  | 基于分层客流需求的公交线网层级、布局技术 | 3 | ≥1套 | 1 |  |  | 3
|  |  | 应用试点个数 | 3 | ≥2个 | 5 |  |  | 3
|  |  | 《面向公交线网的地面公交乘客需求识别及线路匹配技术研究》报告 | 3 | ≥1份 | 1 |  |  | 3
|  | 质量指标 （13分） | 研究课题评审通过率 | 7 | 100% | 100% |  |  | 7
|  |  | 研究课题按时结题率 | 6 | 100% | 100% |  |  | 6
|  | 时效指标 （12分） | 实施进度 | 12 | 2020年12月底前完成研究报告和结题评审 | 完成 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 534.59022万元 | 534.59022万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 试点公交线网与出行需求匹配性 | 13 | 得到提升 | 得到提升 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 11 | 指标不明确
|  |  | 试点公交与轨道交通衔接互动水平 | 13 | 得到提升 | 得到提升 |  |  | 11 | 指标不明确
|  |  | 试点公共交通出行效率 | 14 | 得到提升 | 得到提升 |  |  | 12 | 指标不明确
总分 | [8 empty] | 94