## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路及桥梁大修项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会房山公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 5800 | 5500 | 4969.8293 | 10 | 90.36% | 9.0361 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5800 | 5500 | 4969.8293
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：完成2020年度市普通公路G234国道(K357-K364)大修、G234国道(K372-K376)大修、兴良路大修工程；完成2020年度市普通公路G107、大件路预防性养护工程；完成西环路交通综合治理工程，恢复道路设施使用功能，提高服务水平。 |  |  |  |  | 年度目标：完成2020年度市普通公路G234国道(K357-K364)大修、G234国道(K372-K376)大修、兴良路大修工程；完成2020年度市普通公路G107预防性养护工程；完成部分西环路交通综合治理工程，恢复道路设施使用功能，提高服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | G234国道(K357-K364)大修 | 3 | 长度7.3公里，面积5.1万平方米 | 长度7.3公里，面积5.1万平方米 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 3
|  |  | G234国道(K372-K376)大修 | 3 | 长度3.2公里，面积2.9万平方米 | 长度3.2公里，面积2.9万平方米 |  |  | 3
|  |  | 兴良路大修 | 3 | 长度2.9公里，面积3.5万平方米 | 长度2.9公里，面积3.5万平方米 |  |  | 3
|  |  | G107预防性养护 | 3 | 长度13.5公里，面积26.9万平方米 | 长度13.5公里，面积26.9万平方米 |  |  | 3
|  |  | 西环路交通综合治理 | 3 | 长度2.831公里，面积3.4万平方米 | 长度2.831公里，面积2.09万平方米 |  |  | 1.5 | 施工范围内与电力公司的管线恢复施工相冲突，工程无法按期开展，工程延期至2021年3月开始施工，未完工
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 13 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 |  |  | 13
|  | 进度指标(12分） | G234国道(K357-K364)大修 | 2.4 | 方案制定和前期准备时间：5月底前完成；招标采购时间：7月底前完成；施工时间：12月底前；验收时间：12月底前 | 方案制定和前期准备时间：5月底前完成；招标采购时间：7月底前完成；施工时间：12月底前；验收时间：12月底前 |  |  | 2.4
|  |  | G234国道(K372-K376)大修 | 2.4 | 方案制定和前期准备时间：5月底前完成；招标采购时间：7月底前完成；施工时间：12月底前；验收时间：12月底前 | 方案制定和前期准备时间：5月底前完成；招标采购时间：7月底前完成；施工时间：12月底前；验收时间：12月底前 |  |  | 2.4
|  |  | 兴良路大修 | 2.4 | 方案制定和前期准备时间：5月底前完成；招标采购时间：7月底前完成；施工时间：12月底前；验收时间：12月底前 | 方案制定和前期准备时间：5月底前完成；招标采购时间：7月底前完成；施工时间：12月底前；验收时间：12月底前 |  |  | 2.4
|  |  | G107预防性养护 | 2.4 | 方案制定和前期准备时间：5月底前完成；招标采购时间：7月底前完成；施工时间：12月底前；验收时间：12月底前 | 方案制定和前期准备时间：5月底前完成；招标采购时间：7月底前完成；施工时间：12月底前；验收时间：12月底前 |  |  | 2.4
|  |  | 西环路交通综合治理 | 2.4 | 方案制定和前期准备时间：8月底前完成；招标采购时间：10月底前完成；施工时间：12月底前；验收时间：12月底前 | 方案制定和前期准备时间：9月底前完成；招标采购时间：11月底前完成；施工时间：2021年3月-6月 |  |  | 1.2 | 施工范围内与电力公司的管线恢复施工相冲突，工程无法按期开展，工程延期至2021年3月开始施工，未完工
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 5800万元，其中，G234国道(K357-K364)大修900万元，G234国道(K372-K376)大修800万元，兴良路大修800万元，G107预防性养护1600万元，大件路预防性养护700万元，西环路交通综合治理1000万元 | 5500万元，其中，G234国道(K357-K364)大修900万元，G234国道(K372-K376)大修800万元，兴良路大修800万元，G107预防性养护1600万元，西环路交通综合治理700万元，G108预养（K42）540万元，G108预养（K34)160万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 项目完成后，提高道路使用功能，改善周边出行环境，增加车辆行驶舒适性,进一步提升道路通行能力和通畅度，改善公众出行环境 | 项目完成后，提高道路使用功能，改善周边出行环境，增加车辆行驶舒适性,进一步提升道路通行能力和通畅度，改善公众出行环境 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 91.3361