## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 国道105（青礼路-市界）道路工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会大兴公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B） | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 7000 | 7000 | 7000 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 7000 | 7000 | 7000
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：项目计划2020年完成总工程量的100%，工程施工中将按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，保证工程质量，防止施工中对周边环境产生污染。 |  |  |  |  | 2020年按计划完成道路及铁路部分主体工程，将在2021年尽快完成收尾施工，将于上半年验收并通车。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 建设面积 | 8 | 6.8万平米，顶进框架式桥3600平米 | 68000平米/4700平米 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 8
|  |  | 建设里程 | 7 | 2公里 | 2公里 |  |  | 7
|  | 质量指标 （13分） | 公路等级 | 7 | 一级公路 | 一级公路 |  |  | 7
|  |  | 工程质量标准 | 6 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，该项目工程质量须达到合格标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，该项目工程质量须达到合格标准 |  |  | 6
|  | 进度指标 （12分） | 施工时间 | 12 | 在2020年12月31日前，完成道路及铁路部分主体工程 | 12月前完成道路及铁路部分主体工程 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 7000万元 | 7000万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 20 | 改善周边局部行车环境，促进当地经济发展，更好地辅助新机场高速公路、京台高速公路、京开高速公路，缓解首都新机场的进京客流 | 得到改善 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 17 | 支撑依据不充分
|  |  | 环境效益 | 20 | 有效改善传统材料对周边环境产生的污染，旧路粒料回收率达到90%以上，防止施工中对周边环境产生污染 | 道路扬尘环境得到改善 |  |  | 17 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94