## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 基于大数据的客货协同分析方法研究服务（科技项目）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 511.76 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 511.76 | 60 | 60
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 1. 通过北京市五环内各行业城市货物需求总量分析，明确日间货车上路通行的合理规模； 2. 通过深化客货冲突的产生机理，基于交通大数据识别发布五环内常发客货冲突点位，进一步推动城市交通拥堵点位的治理； 3. 通过开展货车通行管理政策优化研究，为货车通行管理政策优化提供技术支持。 |  |  |  |  | 目标全部完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 项目开题报告 | 3 | 1套 | 1套 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 3
|  |  | 项目中期报告 | 3 | 1套 | 1套 |  |  | 3
|  |  | 项目研究报告 | 3 | 1套 | 1套 |  |  | 3
|  |  | 五环内客货冲突点位清单 | 3 | 1套 | 1套 |  |  | 3
|  |  | 五环内货车通行管理优化建议 | 3 | 1套 | 1套 |  |  | 3
|  | 质量指标 （13分） | 不同货类货运需求分析覆盖率 | 3 | ≥95% | 100% |  |  | 3
|  |  | 不同货类日间运输必要性分析覆盖率 | 3 | ≥95% | 100% |  |  | 3
|  |  | 五环内客货冲突类型识别率 | 3 | ≥80% | 90% |  |  | 3
|  |  | 货车优化管理政策维度覆盖率 | 2 | 100% | 100% |  |  | 2
|  |  | 专家评审合格率 | 2 | 100% | 100% |  |  | 2
|  | 时效指标 （12分） | 完成开题评审 | 4 | 1月底前 | 如期完成 |  |  | 4
|  |  | 完成中期评审 | 4 | 3月底前 | 如期完成 |  |  | 4
|  |  | 完成结题评审 | 4 | 4月中旬 | 如期完成 |  |  | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目首笔款拨付 | 3 | 23.92万元 | 23.92万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 3
|  |  | 项目中期款拨付 | 3 | 17.94万元 | 17.94万元 |  |  | 3
|  |  | 项目尾款拨付 | 4 | 17.94万元 | 17.94万元 |  |  | 4
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 经济效益 | 10 | 货车日间运输经济性得到提升 | 得到提升 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 8 | 指标不清晰，证明材料不充分
|  |  | 社会效益 | 10 | 北京市五环内交通运输状况得到提升 | 得到提升 |  |  | 8 | 指标不清晰，证明材料不充分
|  |  | 环境效益 | 10 | 客货协同出行环境得到改善 | 得到改善 |  |  | 8 | 指标不清晰，证明材料不充分
|  |  | 可持续效益 | 10 | 城市配送车辆节能减排效益得到提升 | 得到提升 |  |  | 8 | 指标不清晰，证明材料不充分
总分 | [8 empty] | 92