## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 行政许可文书印刷和证件印制
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 200 | 50 | 10.595 | 10 | 21.19% | 2.119 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 200 | 50 | 10.595
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 按交通运输部有关规定和统一样式，以及本市法规规定样式，为保障行政许可（服务）工作顺利实施，根据工作量，印刷行政许可、备案服务文书和表格，印制行政许可证件和档案。 |  |  |  |  | 从业人员管理档案袋40000份，省际包车客运标志牌25000张，省际临时班车标志牌10000张，巡游出租汽车驾驶员服务监督卡20000套，巡游出租汽车驾驶员从业资格证20000套，营业性客运车辆牌证证明50000份，出租汽车备案、变更、审查等表格75000张，顺利保障行政许可（服务）工作顺利实施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 行政许可文书印刷数量 | 7.5 | 30类约30万份文书印刷 | 1.25万份 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 0.3125 | 受疫情影响
|  |  | 行政许可证件印制 | 7.5 | 10类约20万份证件印制 | 22万份 |  |  | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 验收合格率 | 13 | 100% | 100% |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 实施进度 | 12 | 2020年共印制、印刷文书、证件约270000份 | 2020年共印制、印刷文书、证件约23.25万份 |  |  | 11 | 受疫情影响
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 50万元，其中，交通行政许可文书印刷20万元，行政许可证件、档案印制30万元。 | 10.595万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 能够保障全市道路运输行政许可工作顺利进行 | 得到保障 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 38 | 支撑资料不充分
总分 | [8 empty] | 81.9315