## 通怀路（昌金路-京承高速）道路工程
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 通怀路（昌金路-京承高速公路）道路工程地方债券投资
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 3000 | 5550 | 5550 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3000 | 5550 | 5550 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 项目期目标（2020年—2021年）：按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，完成本工程，交工验收达到合格等级。 年度目标：完成部分路基、路面、桥涵工程，质量符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求。 |  |  |  |  | 完成部分路基、路面、桥涵工程，质量符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 工程施工内容 | 15 | 完成土方填筑50000方，路面底面层24000平方米，大秦铁路立交1座 | 完成土方填筑50000方，路面底面层24000平方米，大秦铁路立交1座 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 7 | 按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，达到合格等级 | 按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，达到合格等级 |  |  | 7
|  |  | 设计标准 | 6 | 一级公路 | 一级公路 |  |  | 6
|  | 进度指标（12分） | 工程施工进度 | 12 | 大秦铁路桥完成顶进，2020年6月底；路基完成30％、路面完成10％、桥梁、涵洞完成10％，2020年12月底 | 大秦铁路桥完成顶进，2020年6月底；路基完成22.5％、路面完成28.4％、桥梁、涵洞完成43％，2020年12月底 |  |  | 10 | 施工进度缓慢
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 5550万元 | 5550万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 20 | 道路等级提升至一级公路，可增加行车道数量，提高道路通行能力；联通顺义、怀柔、密云三区 | 道路等级提升至一级公路，可增加行车道数量，提高道路通行能力；联通顺义、怀柔、密云三区 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 17.5 | 支持证据不足
|  |  | 环境效益 | 20 | 路面面层使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃 | 路面面层使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃 |  |  | 17.5
总分 | [8 empty] | 93