## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年京藏高速北辅路改建工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 300 | 300 | 300 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 300
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 项目期目标（2017年—2022年）：按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，完成京藏高速北辅路改建计划工作，由之前的二级公路提升为城市主干道，项目批复投资17507万元，建设规模4.4公里，路基全宽21.5米，改建工程完成后将有效增强道路的通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务。项目总投资金额13043万元，其中，2017年至2019年预算资金2050万元，2020年预算资金300万元。 年度目标：2020年计划完成投资280万元，2020年计划二支沟桥至机务段0.5km，桥梁长度31m，桥梁施工面积为465m2，道路施工长度500m，道路施工面积为5700m2，资金支付300万元。 |  |  |  |  | 2020年实施了完成256米长，3676平米，完成率73.52%；调整增加完成挡土墙108米，雨水管线125.9米，共计建安费79万元。2020年计划使用资金300万元，实际完成300万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 桥梁工程 | 7 | 长31米，面积465平米 | 0平米 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 0 | 受导行路开通延误影响，二支沟桥（南半幅）尚未进场，未能实施
|  |  | 道路工程 | 8 | 长500米，面积5700平米 | 完成256米长，面积3676平米。挡土墙108米，雨水管线125.9米 |  |  | 5 | 受沿线征地拆迁影响，根据实际施工进场情况，经分局主管领导协调会议定，调整绩效目标数量指标：增加，雨水工程125.9米，挡土墙工程108米；合计完成建安费79万元
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 7 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 建成分项工程到指标标准 |  |  | 7
|  |  | 设计标准 | 6 | 主干路，设计速度40公里/小时 | 建成分项工程到指标标准 |  |  | 6
|  | 时效指标 （12分） | 开停工建设时间 | 12 | 土建工程开、停工时间2020年4月至2020年11月 | 计划工期8个月，实际工期5个月，未超过计划工期 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 300万元 | 300万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 20 | 桥梁、道路改建后，路况明显改善，车辆和行车人的交通安全状况得到提升 | 续建工程，尚未建成通车 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 15 | 未完工项目
|  |  | 可持续效益 | 20 | 项目竣工通车后，路面新改建周期延长，可以达到设计年限12年 | 续建工程，尚未建成通车 |  |  | 20 | 未完工项目
总分 | [8 empty] | 85