## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 取消高速公路省界收费站设施和系统建设改造车购税补助项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 4578.8 | 4578.8 | 4578.8 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 4578.8 | 4578.8 | 4578.8
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 按照交通运输部相关要求，完成取消高速公路省界收费站设施和系统建设改造工作。 |  |  |  |  | 按时完成取消高速公路省界收费站设施和系统建设改造工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 工程量 | 15 | 省界站改造8个 ETC门架建设329个 入口称重检测系统207套 ETC车道改造1025条 | 全部达成预期指标，完成率100% | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 满足取消省界站工作要求 | 13 | 满足取消省界站工作要求 | 2020年1月1日，取消高速公路省界收费站工程顺利实施系统切换。与全国其他省市一样，本项目在新系统运行初期存在一定程度不稳定情况。经过2020年年初以来的系统调试工作，目前系统运行比较稳定顺畅 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 符合交通部时间要求 | 12 | 2019年10月31日前完成ETC门架系统建设和ETC/MTC车道改造； 12月20日前完成8处省界收费站拆除工作； 12月20日前完成入口称重系统建设工作 | 2019年10月31日，ETC门架系统建设、ETC/MTC车道改造全部完成。截至2019年11月12日，8处省界收费站拆除工作全部完工。截至2019年11月22日，入口称重系统建设全部完工。全部工程按期或提前完成，达成预期指标 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | 10 | 4578.8万元 | 4578.8万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 40 | 落实党中央、国务院做出的重大决策部署，提高综合交通运输体系运转效率，缓解拥堵、改善人民群众出行体验 | 2020年1月1日，我市取消高速公路省界收费站工程顺利实施系统切换，基本达到预期绩效目标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 证明材料不充分
总分 | [8 empty] | 95