## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 料场材料抽检费
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市道路工程质量监督站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 11.5 | 9.2 | 9.2 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 11.5 | 9.2 | 9.2
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 对申请在“北京市交通委员会网站”进行公路工程沥青混合料或无机结合料稳定材料企业产品标准报备的黑白料厂进行原材料抽检，依据本合同开展原材料抽检工作。通过对北京市沥青混合料和无机结合料生厂厂家的原材料抽检，掌握公路工程所用黑白料产品质量，保证公路工程使用的原材料质量可靠。 |  |  |  |  | 按照双方签订的服务合同书内容，按要求的时间节点如期完成，抽检机构抽检黑白料厂材料并及时试验出具报告，每月底向我站反馈抽检材料试验结果，出现不合格材料及时向我站汇报，使得我站能够及时掌握黑白料厂材料质量，对出现的不合格材料及时发现及时处理，对我站监督黑白料厂产品质量提供技术支持和保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 抽检内容 | 15 | 完成抽检报告160份，抽检内容包括针入度5项、延度5项、软化点5项、薄膜加热试验5项、标准稠度用水量34项、凝结时间34项、胶砂强度34项、安定性34项、有效氧化钙和氧化镁含量35项、颗粒分析86项、针片状颗粒含量86项、压碎值43项、软石含量86项 | 143个 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 13.41 | 资金压减，项目个数同时调整。
|  | 质量指标 （13分） | 抽检标准 | 13 | 符合国家和交通运输部有关规范和标准（JTGE-20-2011,JTGE-30-2005）等≥95% | ≥95% |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 合同签订时间 | 4 | 2020-04-01 | 2020-05-01 |  |  | 0
|  |  | 项目启动时间 | 4 | 2020-04-01 | 2020-05-01 |  |  | 0
|  |  | 项目完成时间 | 4 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  |  | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 11.5万元 | 9.2万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 通过对路用材料进行抽检，实现用检测数据对黑白料厂的质量管理 | 得到提升 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 38 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 88.41