## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 前期研究项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通基础设施项目储备中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 1600 | 1301.4625 | 1301.4625 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1600 | 1301.4625 | 1301.4625 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 1.组织交通基础设施项目入库研究，为项目入库决策提供依据。2.组织完成职责内储备项目前期研究工作，为政府建设投资决策提供技术依据。3.组织重点、复杂项目前期各阶段技术审查咨询，为交通委项目决策提供专业意见支持。 |  |  |  |  | 按期完成职责内储备项目前期研究项目年度总体目标，为政府投资决策和项目入库提供充分技术依据和专业意见支持，资金支付率100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 重点项目前期研究 | 5 | 根据交通委前期工作任务确定 | 根据交通委前期工作任务，按项目进展支付 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 5
|  |  | 专题研宄 | 5 | 3项 | 3项 |  |  | 5
|  |  | 技术预审 | 5 | 根据交通委技术预审任务确定 | 根据交通委预审工作任务 |  |  | 5
|  | 质量指标 （13分） |  | 13 |  |  |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 重点项目前期研究时间 | 4 | 12月底前完成研究项目前期成果编制 | 12月底前已完成 |  |  | 4
|  |  | 专题研究时间 | 6 | 6月底前：各项目陆续完成开题和初评 | 6月底前未完成 |  |  | 1 | 受疫情和财政预算压减影响
[5 empty] | 9月底前：完成中期评审 | 9月底前未完成 |  |  | 1 | 受疫情和财政预算压减影响
[5 empty] | 12月底前：完成终期评审 | 12月底前已完成 |  |  | 2
|  |  | 技术预审时间 | 2 | 根据评审项目进度确定 | 根据交通委预审工作任务 |  |  | 2
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 1301.4625 | 1301.4625 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效果指标（40分） | 效益指标（40分） | 为建立全市交通基础设施项目储备库提供决策依据 | 20 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 18 | 支撑依据不充分
|  |  | 为政府交通建设决策提供依据 | 20 | 达到预期目标 | 达到预期目标 |  |  | 18
总分 | [8 empty] | 94