## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 首都机场航空货运基地二期
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 5000 | 5000 | 5000 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5000 | 5000 | 5000
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 首都机场航空货运基地二期，总用地面积约534亩，总建筑面积约17.5万平米，总投资约7.1亿元。项目具备多式联运、公共仓储、冷链物流、货运配载、国际配送、口岸物流、电商物流和保税仓储等功能，属于多式联运型货运枢纽（物流园区）。项目于2006年3月开工建设，2020年完工并试运行。此次安排交通运输部车购税补助资金5000万元，支持项目建设，计划年内全部支付完毕。 |  |  |  |  | 补助资金全部支付完毕，项目建设完成总体目标100%项目
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 投资补助项目数量 | 3 | 1项 | 1项 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 3
|  |  | 投资补助项目概况 | 12 | 项目建设单位航港发展有限公司；建设用地面积534亩；总建筑面积17.5万平方米；生产能力200万吨/年 | 建设用地面积534亩；总建筑面积17.5万平方米；航空货运：97万吨 海运/陆运：90万吨 共计约187万吨 |  |  | 9 | 受新冠疫情影响，民航业遭遇重大打击，首都机场2020年货邮吞吐量骤减，致使首都机场航空货运基地理货量大幅下滑。
|  | 质量指标 （13分） | 投资补助项目标准 | 13 | 符合《交通运输部货运枢纽（物流园区）投资补助项目管理办法（暂行）》（交规划发[2016]59号）文件要求 | 符合《交通运输部货运枢纽（物流园区）投资补助项目管理办法（暂行）》（交规划发[2016]59号）文件要求 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 工程按期完工 | 6 | 2020年12月底前完工 | 已按照工程时间要求完成100%建设目标 |  |  | 6
|  |  | 资金按期拨付 | 6 | 按照年度资金拨付计划，2020年12月底前投资补助资金全部拨付 | 2020年3月完成补助资金全部拨付 |  |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 5000万元 | 5000万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 促进现代口岸经济区发展，强化多种运输方式有效衔接，完善区域物流基础设施网络，提升物流服务水平 | 得到提升 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 证明材料不充分
总分 | [8 empty] | 92