## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 黄松峪乡山区旅游连接线工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会平谷公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 3200 | 3200 | 3200 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3200 | 3200 | 3200 | 10 | 100%% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 项目期目标（2018年—2021年）：2018年预算资金1500万元，2019年预算资金1850万元，2020年预算资金3200万元，项目总投资13594.7174万元。按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，完成全长4.49km路基路面工程，46米桥梁工程、410米隧道工程。建成后将缓解平谷东北部拥堵，方便沿线村民出行，促进旅游业发展。 年度目标：按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，完成2公里路基工程，完成桥梁工程，完成隧道掘进180米，保证项目顺利开展实施，为后期工程施工建设打下良好的基础。 |  |  |  |  | 按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，完成2公里路基工程，完成桥梁工程，完成隧道掘进180米，保证项目顺利开展实施，为后期工程施工建设打下良好的基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路工程 | 5 | 路基2公里 | 2公里 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 5
|  |  | 桥梁工程 | 4 | 桥梁46米 | 46米 |  |  | 4
|  |  | 隧道工程 | 6 | 隧道掘进180米 | 180米 |  |  | 6
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 10 | 符合《公路工程质量检验评定标准》规定质量标准，评定等级为合格 | 合格 |  |  | 10
|  |  | 设计标准 | 3 | 三级公路 | 满足规范要求 |  |  | 3
|  | 进度指标 （12分） | 工程实施进度 | 12 | 12月完成2公里路基工程，完成桥梁工程，完成隧道掘进180米 | 12月前完成 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 3200万元 | 3200万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 建成后缓解平谷东北部拥堵，方便沿线村民出行，促进旅游业发展 | 一是完善平谷北部路网；二是建成后缓解平谷东北部拥堵，方便沿线村民出行 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑依据不充分
|  |  | 经济效益 | 9 | 带动**地区经济发展 | 带动**地区经济发展 |  |  | ** | **
|  |  | 可持续效益 | 11 | 通过完善**，使**得到可持续发展 | 得到可持续发展 |  |  | ** | **
|  |  | 环境效益 | 9 | **环境得到改善 | **环境得到改善 |  |  | ** | **
总分 | [8 empty] | 95