## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年大修预养旧桥改造工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会密云公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 5580 | 4130 | 4130 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5580 | 4130 | 4130
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 2020年计划完成全部24.7公里的道路大修工程，完成全部243.8米的桥梁维修改造，改善道路的行车条件，增设交通安全设施，更好的保障公路交通安全运行环境。 |  |  |  |  | 2020年实际完成全部24.7公里的道路大修工程，完成195.8米的桥梁维修改造，改善道路的行车条件，增设交通安全设施，更好的保障公路交通安全运行环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 松曹路大修工程 | 2.5 | 全长15.7公里,12.5万平方米 | 全长15.7公里,12.5万平方米 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 2.5
|  |  | 京沈路预防性养护工程 | 2.5 | 全长9.0公里，13.4万平方米 | 全长9.0公里，13.4万平方米 |  |  | 2.5
|  |  | 新西路大修工程 | 2.5 | 完成招标 | 完成招标 |  |  | 2.5
|  |  | 云沟桥桥梁改造工程 | 2.5 | 全长65.5米，桥宽8.5米 | 全长65.5米，桥宽8.5米 |  |  | 2.5
|  |  | 新农村立交桥桥梁改造工程 | 2.5 | 取得概算批复 | 取得概算批复 |  |  | 2.5
|  |  | 潮河桥桥梁改造工程 | 2.5 | 全长130.3米，桥宽8.5米 | 全长130.3米，桥宽8.5米 |  |  | 2.5
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 4 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017规定质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017规定质量标准 |  |  | 4
|  |  | 项目竣工验收通过率 | 4 | 100% | 100% |  |  | 4
|  |  | 工程质量标准 | 5 | 合格级别 | 合格级别 |  |  | 5
|  | 时效指标 （12分） | 方案制定和前期准备时间 | 3 | 松曹路3月前 | 松曹路3月前 |  |  | 3
[5 empty] | 京沈路3月前 | 京沈路3月前
[5 empty] | 新西路10月前 | 新西路10月前
[5 empty] | 云沟桥3月前 | 云沟桥3月前
[5 empty] | 新农村立交桥12月底前 | 新农村立交桥12月底前
[5 empty] | 潮河桥5月前 | 潮河桥5月前
|  |  | 招标采购时间 | 3 | 松曹路4月前 | 松曹路4月前 |  |  | 3
[5 empty] | 京沈路4月前 | 京沈路4月前
[5 empty] | 新西路12月前 | 新西路12月前
[5 empty] | 云沟桥已完成 | 云沟桥已完成
[5 empty] | 新农村立交桥12月底前具备招标条件 | 新农村立交桥12月底前具备招标条件
[5 empty] | 潮河桥6月前 | 6月开始招标相关工作
|  |  | 施工时间 | 3 | 松曹路5-7月 | 松曹路5-7月 |  |  | 3
[5 empty] | 京沈路6-7月 | 京沈路6-7月
[5 empty] | 新西路完成招标 | 新西路完成招标
[5 empty] | 云沟桥8月底前开工建设，11月底前完成建设任务 | 云沟桥5-8月
[5 empty] | 12月底前取得概算批复 | 12月底前取得概算批复
[5 empty] | 潮河桥7-11月 | 潮河桥7-11月
|  |  | 验收时间 | 3 | 12月前 | 12月前 |  |  | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 4130万元 | 4130万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 10 | 完善沿线交通设施，道路交通安全状况得到改善 | 得到改善 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 8.5 | 支撑依据不充分
|  |  | 经济效益 | 10 | 带动密云当地地区经济发展 | 带动密云当地地区经济发展 |  |  | 8.5 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续效益 | 10 | 通过完善交通设施，使出行条件提升得到可持续发展 | 得到可持续发展 |  |  | 8.5 | 支撑依据不充分
|  |  | 环境效益 | 10 | 使用环保材料环境得到改善 | 环境得到改善 |  |  | 8.5 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94