## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路及桥梁大修工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 5040 | 5760 | 5760 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5040 | 5760 | 5760
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 2020年计划完成大修2项，G6辅路大修和温南路大修工程，完成G6辅路综合治理1项，完成顺沙路预防性养护1项，完成南沙河西桥改造1项。计划投资数6944万元，计划使用资金5760万元，年初已到位资金5040万元，年中追加720万元。工程完成后将有效改善施工道路的路况水平、提升使用功能，为周边居民提供保障性服务。 |  |  |  |  | 2020年按计划完成G6辅路大修、温南路大修工程、G6辅路综合治理工程、顺沙路预防性养护，南沙河西桥改造工程完成招标并支付预付款，2021年继续施工。计划使用自己5760万元，已全部使用完毕。各项工程完工后有效的改善了路况水平，带来了良好的社会效益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | G6辅路大修 | 3 | 长度14.5公里，面积12.1万平方米 | 长度10.613公里，G6辅路大修面积107014平方米 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 2.42 | 计划调整，申报指标未及时更新。
|  |  | 温南路大修 | 3 | 长度3.1公里，面积5.1万平方米 | 长度3.14 公里，温南路大修面积 52603平方米。 |  |  | 3
|  |  | G6辅路综合整治工程 | 3 | 桥梁及匝道4.203公里，排水管线1783米，路面48178平方米 | G6辅路综合整治工程，桥梁及匝道2.533公里，排水管线1035米，路面22566平方米 |  |  | 1.65 | 计划调整，申报指标未及时更新。
|  |  | 顺沙路预养 | 3 | 长度8公里，面积7.8万平方米 | 长度8公里，面积8.15万平方米 |  |  | 3
|  |  | 南沙河西桥维护 | 3 | 2020年招标完成并预付款支付，总目标拆除并更换全桥（桥梁全长130.34米，桥面全宽16.35米）东侧5跨1#-6#主梁（中梁25片，边梁5片，共30片） | 完成招标并支付预付款 |  |  | 1 | 南沙河西桥维护工程招标后进入冬季停工期，按计划2021年进场施工。
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 13 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 建成后达到指标标准 |  |  | 13 | 南沙河西桥维护工程招标后进入冬季停工期，按计划2021年进场施工。
|  | 时效指标 （12分） | G6辅路大修 | 3 | 5月初完成招标工作，5月底前开工建设，9月底前完成建设任务，12月底前竣工验收 | 8月前完成招标工作，8月前开工建设，10月底前完成建设任务，12月底前竣工验收 |  |  | 2 | 进度安排不准确
|  |  | 温南路大修 | 3 | 5月初前完成招标工作，5月底前开工建设，9月底前完成建设任务，12月底前竣工验收 | 5月前完成招标工作，5月底前开工建设，6月底前完成建设任务，9月底前竣工验收 |  |  | 3
|  |  | G6辅路综合整治工程 | 2 | 5月初前完成招标工作，5月底前开工建设，9月底前完成建设任务，12月底前竣工验收 | 5月初完成招标工作，5月底前开工建设，9月底前完成建设任务，12月底前竣工验收 |  |  | 2
|  |  | 顺沙路预养 | 2 | 8月底前完成招标工作，9月初前开工建设，10月底前完成建设任务，12月底前竣工验收 | 8月底前完成招标工作，9月初前开工建设，10月底前完成建设任务，12月底前竣工验收 |  |  | 2
|  |  | 南沙河西桥维护 | 2 | 12月前完成招标工作 | 按计划完成招标 |  |  | 2
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 本次追加720万元，项目预算控制数调整后的为5760万元 | 5760万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 20 | 工程完成后将有效改善道路的路况水平、提升使用功能，为周边居民提供保障性服务 | 工程完成后，有效的改善了路况水平，方便了周边居民出行 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 15 | 南沙河西桥维护2020年未施工
|  |  | 可持续影响 | 20 | 项目完工通车后，路面大修周期延长，可以达到设计年限10年 | 工程完成后，得到可持续发展 |  |  | 15 | 南沙河西桥维护2020年未施工
总分 | [8 empty] | 85.07