## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | P+R停车场需求分析与规划建议服务
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 40
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 梳理本市P+R换乘停车场的运营情况、建设情况和规划实现情况，考虑居民人口分布、轨道线网以及换乘需求等，结合实地客流特征调查，对P+R换乘停车场的需求进行测算分析，并相应提出P+R停车场规划建议。 |  |  |  |  | 对P+R换乘停车场的需求进行了测算分析，并相应的提出了P+R停车场规划建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 本市P+R换乘停车场的运营情况、建设情况和规划实现情况 | 8 | 1个 | 1个 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 8
|  |  | P+R换乘停车场的需求测算分析 | 7 | 1个 | 1个 |  |  | 7
|  | 质量指标 （13分） | P+R换乘停车场的需求测算分析 | 13 | 覆盖五环外的全部轨道站点 | 100% |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 本市P+R换乘停车场的运营情况、建设情况和规划实现情况 | 4 | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  | 4
|  |  | P+R换乘停车场的需求测算分析 | 4 | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  |  | 4
|  |  | P+R停车场规划建议 | 4 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  |  | 4
|  | 成本指标 （10分） | 本市P+R换乘停车场的运营情况、建设情况和规划实现情况 | 3 | 10万元 | 10万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 3
|  |  | P+R换乘停车场的需求测算分析 | 3 | 15万元 | 15万元 |  |  | 3
|  |  | P+R停车场规划建议 | 4 | 15万元 | 15万元 |  |  | 4
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 经济效益 | 20 | 通过提出P+R停车场规划建议，为未来P+R停车场发展建设奠定基础，能够促进P+R停车场行业的发展，促进绿色交通出行方式的转变，改善城市交通环境。 | 基本达成预期指标且效果较好 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 17 | 证明材料不充分
|  |  | 社会效益 | 20 | 通过梳理P+R停车场发展现状，分析本市P+R停车需求总量与分布情况，提出P+R停车场规划建议，为北京市换乘停车场（P+R）规划建设提供决策支撑。 | 基本达成预期指标且效果较好 |  |  | 17 | 证明材料不充分
总分 | [8 empty] | 94