## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 京沈客专被交道路节点改造（密云段）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会密云公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 380 | 380 | 195.3886 | 10 | 51.42% | 5.1418 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 380 | 380 | 195.3886
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 为避免京沈客专开通后实施被交道路工程产生高额配合费，目前按照规划先行实施被交道路建设，建设规模1.1公里 |  |  |  |  | 2021年完工
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 长度 | 15 | 1.1公里 | 完成1.1公里道路的搭设围挡，清表工作 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 11 | 前期手续批复较晚，影响后续工作
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 13 | 符合《公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-2017》相关文件规定质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 完成总工程量100％ | 12 | 2020-12-01 | 2021年完工 |  |  | 6 | 前期手续批复较晚，影响后续工作
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 380万元 | 195.3886万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 京沈客专预计2020年9月通车前，与铁路相交的道路及市政管线在高铁两侧占地线各20米范围内的工程均需按规划实施，以免高铁通车后再实施影响铁路运营并产生高额的铁路运营损失费和配合费。同时方便过往交通穿越京沈客专 | 京沈客专预计2020年9月通车前，与铁路相交的道路及市政管线在高铁两侧占地线各20米范围内的工程均需按规划实施，以免高铁通车后再实施影响铁路运营并产生高额的铁路运营损失费和配合费。同时方便过往交通穿越京沈客专 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 80.1418