## 2.信息系统建设维护
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年路网建设运维
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会密云公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 549 | 552 | 552 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 549 | 552 | 552 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：按照《北京市交通委员会关于下达2020年度普通公路养护资金计划的通知》，更新、新建、迁移交通量调查设备5套，182套路网外场设施和内场设施运维，4座隧道机电设施运维，提高全路网现代化管理与服务水平，提升公众出行服务能力，提升治超工作质量。 |  |  |  |  | 路网运维：完成辖区内、外场182套路网设施及4座隧道的运维工作。 路网建设：完成交调设备迁移1套、超声波更新3套、新建交调1套，更新2套可变情报板设备、更新5套视频采集设备及更换27处（59套）现有国省道交调点位的指示标志。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
|  | 数量指标（15分） | 路网设施建设工程 | 3 | 设备更新数量74套，包括情报板2套，视频5套，超声波3套，微波2套，交调迁移1套，交调标志59套，新建交调2套 | 71套 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 2.8784 | 取消2套微波设备更新，取消新建交掉设备1套
|  |  | 路网设施建设工程 | 3 | 完成交调设备迁移1套、更新3套、新建1套，更新2套可变情报板设备、更新5套视频采集设备及更换27 处现有国省道交调点位的指示标志 | 完成交调设备迁移1套、更新3套、新建1套，更新2套可变情报板设备、更新5套视频采集设备及更换27 处现有国省道交调点位的指示标志 |  |  | 3
|  |  | 路网设施运维 | 3 | 完成内、外场182套路网设施的运维工作 | 182套 |  |  | 3
|  |  | 隧道机电设施运维 | 3 | 4座 | 4座 |  |  | 3
|  |  | 支付运维工程尾款 | 3 | 1项 | 1项 |  |  | 3
|  | 质量指标 （13分） | 路网设施运维质量标准 | 3.5 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级 |  |  | 3.5
|  |  | 工程质量标准 | 3.5 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格 |  |  | 3.5
|  |  | 路网设施和隧道机电设施完好率 | 3 | 路网设施完好率≥99%；隧道机电设施完好率≥95% | 路网设施完好率≥99%；隧道机电设施完好率≥95% |  |  | 3
|  |  | 工程尾款支付条件 | 3 | 项目质量合格并已经通过交工验收，已具备计量支付手续 | 项目质量合格并已经通过交工验收，已具备计量支付手续 |  |  | 3
|  | 时效指标 （12分） | 路网设施运维、隧道机电设施运维时间 | 4 | 全年进行，2020年1月-2020年12月 | 2020年1月-2020年12月 |  |  | 4
|  |  | 路网设施建设工程 | 4 | 施工及监理招标时间：2020年6月；合同签订时间：2020年8月；项目施工时间：2020年9月-2020年11月；交工验收时间：2020年12月 | 施工及监理招标时间：2020年7月；合同签订时间：2020年8月；项目施工时间：2020年9月-2020年11月；交工验收时间：2020年12月 |  |  | 3.5 | 招标时间略有滞后
|  |  | 工程尾款支付时间 | 4 | 2020年12月前完成支付 | 当年12月前 |  |  | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 552万元 | 552万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确，设备满意度90% | 达到预期指标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94.3784