## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年治超专项工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 74 | 12 | 11.38 | 10 | 94.83% | 9.4833 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 74 | 12 | 11.38
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：根据北京市交通委员会关于下达2020年度建设养护投资计划的通知，完成下营检查站治超专项改造工程，通过增加超宽车道，使特种作业车辆能够安全快速的通过，减少因特种作业车辆通行检查站造成拥堵问题的发生。 |  |  |  |  | 根据北京市交通委员会关于下达2020年度建设养护投资计划的通知，完成非现执法设备强制检定和期间核查工作，确保设备的正常使用，为治超工作提供依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 非现场执法设备检定及核查 | 15 | 2处 | 2处 |  |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 6.5 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017，工程质量等级评定为合格 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017，工程质量等级评定为合格 |  |  | 6.5
|  |  | 检定标准 | 6.5 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求 |  |  | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 工程进度 | 12 | 招标采购时间：7月前；合同签订时间：9月前；施工时间：10月至12月；完工时间：12月前，交（竣）工验收时间：12月底前 | 合同签订时间：2020年4月，检测时间：2020年12月前 |  |  | 12 | 未达到招标条件
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 74万元 | 11.38万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 20 | 进一步推进超限超载治理工作，实现24小时监测，对超限超载行为起到有效治理和震慑作用，保护人民群众及路产设施安全 | 进一步推进超限超载治理工作，实现24小时监测，对超限超载行为起到有效治理和震慑作用，保护人民群众及路产设施安全 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 17 | 支撑依据不充分
|  |  | 环境效益 | 20 | 保障公路路况良好，更加有效地保护公路和桥梁，减轻汽车排放污染及交通环境污染 | 保障公路路况良好，更加有效地保护公路和桥梁，减轻汽车排放污染及交通环境污染 |  |  | 17 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 93.4833