## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路日常养护项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 8302.2 | 10846.5 | 10846.5 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 8302.2 | 10846.5 | 10846.5
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 根据北京市交通委员会2020年度普通公路养护资金计划安排,通过完成公路绿化养护、交通工程日常维护、小修保养、桥隧检测、地质灾害巡查值守工作、中修工程和绿化工程，提高行车安全，改善路域环境，提高路面性能，为沿线村庄的发展提供良好的基础设施条件和保障性服务。 |  |  |  |  | 根据北京市交通委员会2020年度普通公路养护资金计划安排,通过完成公路绿化养护、交通工程日常维护、小修保养、桥隧检测、地质灾害巡查值守工作、中修工程和绿化工程，提高行车安全，改善路域环境，提高路面性能，为沿线村庄的发展提供良好的基础设施条件和保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 铲冰除雪里程 | 4 | 742.45公里 | 742.45公里 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 4
|  |  | 小修保养里程 | 4 | 742.45公里 | 742.45公里 |  |  | 4
|  |  | 中修工程 | 4 | 道路2条：道路里程9公里：G6辅路（隔音屏）、兴阳线；桥梁1座：菜木沟桥：长度148.8米 | 道路2条：道路里程9公里：G6辅路（隔音屏）、兴阳线；桥梁1座：菜木沟桥：长度148.8米 |  |  | 4
|  |  | 绿化工程 | 3 | 1条道路，道路长度：0.96公里：八峪路 | 1条道路，道路长度：0.96公里：八峪路 |  |  | 3
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 10 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 符合《公路工程质量检验评定标准》 |  |  | 10
|  |  | 作业标准 | 3 | 按照《北京市雪天道路交通保障应急预案》、《北京市交通委员会延庆公路分局铲冰除雪应急预案》要求进行铲冰除雪作业 | 按照预案完成铲冰除雪作业 |  |  | 3
|  | 时效指标 （12分） | 铲冰除雪工程 | 2 | 合同签订时间：2019年12月，施工时间：2020年11月1至2021年3月15日，验收时间：2021年3月底前 | 按时完成 |  |  | 2
|  |  | 小修保养工程 | 2 | 招标时间：2020年8月，开工建设时间：2020年8月，完工时间：2020年10月，验收时间：2020年11月 | 按时完成 |  |  | 2
|  |  | 方案制定和前期准备时间 | 2 | 中修工程和绿化工程2020年6月底前完成 | 2020年4月上旬完成 |  |  | 2
|  |  | 招标采购时间 | 2 | 中修工程和绿化工程2020年8月底前完成招标工作 | 6月底前完成 |  |  | 2
|  |  | 工程施工时间 | 2 | 中修工程和绿化工程2020年12月底前 | 6月至8月 |  |  | 2
|  |  | 交工验收时间 | 2 | 中修工程和绿化工程2020年12月底前 | 8月底完成 |  |  | 2
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 10846.5万元 | 10846.5万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 通过完成日常养护、公路中修工程和绿化工程，提高行车安全，改善路域环境，提高路面性能，改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平，为沿线村庄的发展提供良好的基础设施条件和保障性服务 | 得到改善 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 95