## 2.信息系统建设维护
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年路网建设运维项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会通州公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 715.7188 | 715.7188 | 714.4852 | 10 | 99.83% | 9.9828 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 715.7188 | 715.7188 | 714.4852
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 严格按照批复工程设计方案施工，保质保量按期完成建设任务，进一步扩展路网外场设备：更新交调设备5套，交调设备标志122套。保证运维资金合理使用，保证北京市公路路网管理与应急处置系统正常运行，外场设备年完好率>99%。 |  |  |  |  | 严格按照批复工程设计方案施工，保质保量按期完成建设任务，由于计划调整更新交调设备3套，交调设备标志159套。保证运维资金合理使用，保证北京市公路路网管理与应急处置系统正常运行，外场设备年完好率99.99%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路网设施建设工程 | 5 | 更新交调设备5套，更新交调设备标志122套 | 3套交调设备安装、159套交调设备标志的更换 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 4 | 计划调整
|  |  | 路网设施运维 | 10 | 323套路网外场设施运维、44套内场设施运维 | 323套路网外场设施运维、44套内场设施运维 |  |  | 10
|  | 质量指标 （13分） | 路网设施建设工程质量标准 | 4 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》验收合格 | 合格 |  |  | 4
|  |  | 路网设施运维质量标准 | 4 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级 | 合格 |  |  | 4
|  |  | 路网设施运维完好率 | 5 | ≥99% | 99.99% |  |  | 5
|  | 进度指标 （12分） | 年度任务完成时间 | 6 | 运维按季度开展工作，年底前完成全部运维工作 | 当年12月底 |  |  | 6
|  |  |  | 6 | 9月底前完成招标工作，年底前完成建设任务 | 外场建设工作7月6日底前完成招标工作，11月30日完成建设任务 |  |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 715.7188万元 | 714.4852万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 15 | 提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力 | 达到预期指标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 12.5 | 支持证据不足
|  |  |  | 15 | 保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确 | 达到预期指标 |  |  | 12.5
|  |  |  | 10 | 为公众提供便捷高效的公路出行信息服务 | 达到预期指标 |  |  | 10
总分 | [8 empty] | 93.9828