## 2.信息系统建设维护
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市交通委员会行政审批系统升级改造项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 1140.67 | 778.68 | 778.3561 | 10 | 99.96% | 9.9958 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1140.67 | 778.68 | 778.3561
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 2020年完成外网办事服务子系统、政务服务业务子系统和信用和审批统一数据资源库与接口子系统的开发以及委数据整合共享平台辅助配套接口的开发。同时，完成基础软硬件采购等相关工作。 |  |  |  |  | 2020年完成外网办事服务子系统、政务服务业务子系统和信用和审批统一数据资源库与接口子系统的开发以及委数据整合共享平台辅助配套接口的开发。同时，完成基础软硬件采购等相关工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 硬件采购数量 | 5 | 完成政务云3项计算服务、2项存储服务的采购 | 完成政务云3项计算服务、2项存储服务的采购 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 5
|  |  | 软件采购数量 | 5 | 完成政务云6项网络服务、1项云主机深度监控服务的采购 | 完成政务云6项网络服务、1项云主机深度监控服务的采购 |  |  | 5
|  |  | 系统开发数量 | 5 | 完成子系统开发3项。包括外网办事服务子系统、政务服务业务子系统和数据接口子系统的开发 | 完成子系统开发3项。包括外网办事服务子系统、政务服务业务子系统和数据接口子系统的开发 |  |  | 5
|  | 质量指标（13分） | 交通行业上线率 | 5 | ≥90% | 95% |  |  | 5
|  |  | 政务服务事项上线率 | 4 | ≥80% | 85% |  |  | 4
|  |  | 政务服务事项网办开通率 | 4 | 100% | 100% |  |  | 4
|  | 时效指标 （12分） | 硬件采购时间 | 4 | 预算资金到位且合同签订后2个月内执行采购 | 按时完成 |  |  | 4
|  |  | 软件采购时间 | 4 | 预算资金到位且合同签订后2个月内执行采购 | 按时完成 |  |  | 4
|  |  | 系统开发时间 | 4 | 2020年完成政务服务事项的线上线下办理、电子档案、电子证照功能 | 2020年12月底前 |  |  | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 项目预算资金总额1942.3826万元，其中，2020年预算资金1140.67万元，2021年预算资金801.7126万元 | 778.356098万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 系统功能 | 15 | 1.完成线上申请功能，实现“全程网办”；2.完成线下申请及跨区协办，实现“全市可办”；3.完成电子档案功能，实现“一环节、一记录”、“一申请、一案卷”的全过程记录；4.完成电子证照功能，实现电子证照生成和应用 | 达到预期指标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 12.5 | 证明材料不充分
|  |  | 系统对接 | 15 | 实现与交通运输部、北京市政务服务管理局、北京市公安局、首都之窗等相关系统对接，通过数据共享精简申请材料，实现“数据多跑路，群众少跑路” | 达到预期指标 |  |  | 12.5 | 证明材料不充分
|  |  | 政务服务事项办理体验 | 10 | 线上申请率≥30% 跨区协办≥20% | 达到预期指标 |  |  | 10 | 证明材料不充分
总分 | [8 empty] | 94.9958