## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 轨道交通新线接驳方案技术审查服务
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 10.5 | 10 | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 按照行业技术规范、标准，结合工程现场及周边交通情况，对轨道交通接驳设计方案中的接驳设施与规模预测、设计标准、技术方案、投资进行审查，提出技术审查意见。 |  |  |  |  | 本项目于2020年度对北京轨道交通27号线、11号线、17号线交通接驳设计方案进行技术审查，审查站点共计15个，对每个站点的接驳交通设施、客流预测规模、设计标准、技术方案、投资情况分别进行审查，提出技术审查意见，完成技术审查报告，项目成果对27号线、11号线、17号线交通接驳方案进行严格把关，甲方对项目成果满意，达到预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 27号线交通接驳设计方案审核报告 | 5 | 1篇 | 1篇 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 5
|  |  | 11号线交通接驳设计方案审核报告 | 5 | 1篇 | 1篇 |  |  | 5
|  |  | 17号线交通接驳设计方案审核报告 | 5 | 1篇 | 1篇 |  |  | 5
|  | 质量指标 （13分） | 27号线交通接驳设计方案审核报告质量 | 4 | 报告编写准确、完整 | 报告编写准确、完整 |  |  | 4
|  |  | 11号线交通接驳设计方案审核报告质量 | 4 | 报告编写准确、完整 | 报告编写准确、完整 |  |  | 4
|  |  | 17号线交通接驳设计方案审核报告质量 | 5 | 报告编写准确、完整 | 报告编写准确、完整 |  |  | 5
|  | 时效指标 （12分） | 现场调研时间 | 4 | ≤176小时 | ≤176小时 |  |  | 4
|  |  | 审核技术方案报告时间 | 4 | ≤1056小时 | ≤1056小时 |  |  | 4
|  |  | 完成技术审核报告时间 | 4 | ≤352小时 | ≤352小时 |  |  | 4
|  | 成本指标 （10分） | 审核27号线交通接驳设计方案工作成本 | 3 | 4.9万元 | 4.4万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 3
|  |  | 审核11号线交通接驳设计方案工作成本 | 3 | 2.8万元 | 2.8万元 |  |  | 3
|  |  | 审核17号线交通接驳设计方案工作成本 | 4 | 2.8万元 | 2.8万元 |  |  | 4
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 经济效益 | 10 | 高质量的轨道交通接驳设施可提高民众采取公共交通出行的意愿，降低出行成本 | 得到提升 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 8.5 | 证明材料不充分
|  |  | 社会效益 | 10 | 保障新开轨道线路站点周边接驳设施方便百姓绿色出行 | 得到提升 |  |  | 8.5 | 证明材料不充分
|  |  | 环境效益 | 10 | 民众采用绿色出行方式，减少小汽车出行，低碳环保 | 得到改善 |  |  | 8.5 | 证明材料不充分
|  |  | 可持续效益 | 10 | 每个人都尽可能的采取绿色出行方式，本身就是一种可持续的能源节约 | 得到提升 |  |  | 8.5 | 证明材料不充分
总分 | [8 empty] | 94