## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路生命安全防护工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会密云公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 600 | 600 | 600 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 600 | 600 | 600
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 2020年计划完成全部工程。 |  |  |  |  | 根据市交委2020年公路安全生命防护工程的总体安排，我分局将完成管辖范围内公路安全生命防护工作。通过实施交通标志、标线、护栏项目，提高行车安全，改善路域环境，为沿线村庄的发展提供良好的基础设施条件和保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 生防工程实施里程和不合格标线施划工程里程 | 15 | 169.32公里 | 169.32公里 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 13 | 符合《公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-2017》相关文件规定质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程达到合格标准 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 完成总工程量100% | 12 | 2020年10月底 | 2020-10-19 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 600万元 | 600万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 项目的实施能够促进、拉动沿线旅游经济的快速发展，为百姓致富提供良好的道路交通环境，为地区经济发展提供了良好的交通出行条件 | 项目的实施能够促进、拉动沿线旅游经济的快速发展，为百姓致富提供良好的道路交通环境，为地区经济发展提供了良好的交通出行条件 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 34 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94