## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 路政用非道路移动机械在线监控试点工作研究
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 29.5597 | 29.5597 | 29.5597 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 29.5597 | 29.5597 | 29.5597
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 完成北京市路政行业非道路移动机械在线监控试点工作，进一步加强路政行业非道路移动机械排放的管理力度，探索适合我市路政行业非道路移动机械排放的多元化、精细化管理模式。 |  |  |  |  | 完成了路政行业非道路移动机械在线监控试点工作，进一步加强了路政行业非道路移动机械排放的管理力度，探索了适合我市路政行业非道路移动机械排放的多元化、精细化管理模式。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 非道路移动机械在线监测试点工作方案 | 5 | 1份 | 1份 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 5
|  |  | 非道路移动机械在线监测与管理工具 | 5 | 1套 | 1套 |  |  | 5
|  |  | 北京市路政行业非道路移动机械排放治理初步方案建议 | 5 | 1份 | 1份 |  |  | 5
|  | 质量指标 （13分） | 研究成果验收通过率 | 13 | 100% | 100% |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 完成项目终期 | 12 | 12月底 | 2021-03-01 |  |  | 8 | 项目进度滞后
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制 | 10 | 控制在29.6万以内 | 29.5597万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 行业管理水平 | 20 | 得到提升 | 达成预期计划 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 18 | 支撑资料不充分
|  |  | 为交通管理工作和交通公共服务提供指导 | 20 | 提供政策保障 | 达成预期计划 |  |  | 18 | 支撑资料不充分
总分 | [8 empty] | 92