## 2020年路网建设运维
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年路网建设运维
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会平谷公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 388.7184 | 384.9233 | 384.9233 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 388.7184 | 384.9233 | 384.9233
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 完成全部路网设施运维任务，达到路网设施设备完好率≥99％；完成全部路网建设任务，达到《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017合格等级，2020年年底前投入使用。通过项目的实施，进一步优化平谷区路网外场设施运行，进一步优化平谷区路网外场设施点位布局，提高区域公路出行信息服务能力，提升行业信息化管理水平。 |  |  |  |  | 完成全部路网设施运维任务，达到路网设施设备完好率≥99％；完成全部建设任务，达到《公路工程质量检验评定标准》合格等级，2020年年底前投入使用
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路网设施运维 | 5 | 路网内外场设施223套 | 223套 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 5
|  |  | 隧道机电设施（不含照明设备）运维 | 5 | 45套 | 45套 |  |  | 5
|  |  | 路网设施建设工程 | 5 | 情报板2套，视频监控4套，微波交调2套，超声波交调4套，交调标志更新76套 | 情报板2套，视频监控4套，超声波交调4套，交调标志更新55套 |  |  | 3 | 计划有调整
|  | 质量指标 （13分） | 路网设施运维质量标准 | 4 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级 | 合格 |  |  | 4
|  |  | 工程质量标准 | 3 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格 | 合格 |  |  | 3
|  |  | 隧道机电设施（不含照明设备）完好率 | 3 | ≥95％ | ≥95％ |  |  | 3
|  |  | 路网设施设备完好率 | 3 | ≥99％ | ≥99％ |  |  | 3
|  | 时效指标 （12分） | 路网设施运维和隧道机电设施运维 | 6 | 全年进行，2020年12月底前完成全部运维工作 | 2020年12月底完工 |  |  | 6
|  |  | 路网设施建设工程 | 6 | 招标采购时间：5月前；合同签订时间：6月前；施工时间：7月至9月；完工时间：10月前，竣工验收时间：10月底前 | 招标采购时间：9月；合同签订时间：9月17日；施工时间：9月30日至11月3日；完工时间：11月3日，竣工验收时间：12月11日 |  |  | 3 | 受疫情影响，未按指标值完成
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 388.7184万元 | 384.9233万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 进一步优化平谷区路网外场设施运行，进一步优化平谷区路网外场设施点位布局，提高区域公路出行信息服务能力，提升行业信息化管理水平 | 优化了平谷区路网外场设施运行和点位布局，提高了区域公路出行信息服务能力，提升了行业信息化管理水平 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 90