## 2020年公路日常养护追加（指令性中修第二批）
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路日常养护追加（指令性中修第二批）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会大兴公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B） | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 935 | 935 | 935 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 935 | 935 | 935
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 完成2020年大兴区普通公路指令性中修工程（第二批），通过对兴亦路、马朱路、黄马路实施指令性中修工程，以期达到提升路况水平，做到路况指标符合要求，改善路域两侧环境；通过对狼垡立交桥实施指令中修工程，以期达到消除桥梁病害，提升桥梁整体承载力效果。 |  |  |  |  | 通过道路及桥梁指令性中修工程，完成兴亦路（K5+500-K7+500）局部病害处理、马朱路（K4+070-K10+120）病害处理、黄马路（K0+000-K16+648）中修工程病害处理，完成京良路狼垡立交桥加固，目前均已完工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路数量 | 4 | 3条 | 3条 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 4
|  |  | 道路里程 | 4 | 24.7公里 | 24.734公里 |  |  | 4
|  |  | 桥梁数量 | 4 | 1座 | 1座 |  |  | 4
|  |  | 桥梁长度 | 3 | 133延米 | 133.08延米 |  |  | 3
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 7 | 符合《公路工程质量检验评定标准》相关文件规定质量标准 | 达到交通运输部《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)合格等级 |  |  | 7
|  |  | 项目竣工验收通过率 | 6 | 100% | 100% |  |  | 6
|  | 时效指标 （12分） | 方案制定和前期准备时间 | 3 | 7月底前 | 7月底前 |  |  | 3
|  |  | 招标采购时间 | 3 | 7-8月 | 7-8月 |  |  | 3
|  |  | 工程实施 | 3 | 11月底前 | 11月底前 |  |  | 3
|  |  | 验收时间 | 3 | 12月底前 | 12月底前 |  |  | 3
|  | 成本指标 （10分） | 年度预算支出 | 10 | 935万元 | 935万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 公路桥梁病害得到处理，提高道路行车安全 | 公路桥梁病害得到处理，提升路况水平，提高道路行车安全 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 95