## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年政府收费还贷高速公路运行费
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市路政局道路建设工程项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 27490 | 17918.913 | 17918.913 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 27490 | 17918.913 | 17918.913
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：维护京平高速公路52.83公里，京秦高速公路6.294公里，完成车辆通行费征收缴库，确保京平、京秦高速公路路况指标符合要求，为公众出行提供安全、便捷、经济、高效的服务。 |  |  |  |  | 年度目标：维护京平高速公路52.83公里，京秦高速公路6.294公里，完成车辆通行费征收缴库，确保京平、京秦高速公路路况指标符合要求，为公众出行提供安全、便捷、经济、高效的服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 维护公路范围 | 15 | 京平高速公路52.83公里；京秦高速公路6.294公里 | 京平高速公路52.83公里；京秦高速公路6.294公里 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 公路路况指标 | 8 | PQI≥90 | PQI≥90 |  |  | 8
|  |  | 公路运行管理质量 | 5 | 路产损坏24小时内发现率≧90%；MQI≧90；绿化成活率不低于90%。 | 路产损坏24小时内发现率≧90%；MQI≧90；绿化成活率不低于90%。 |  |  | 5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施时间 | 12 | 全年进行，2020年12月底前完成。 | 全年进行，2020年12月底前完成。 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 京平高速公路预算资金25220万元；京秦高速公路预算资金2270万元 | 17918.913万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 经济效益 | 20 | 完成车辆通行费征收缴库，全年预计通行费收入32000万元，其中，京平高速公路26000万元，京秦高速公路6000万元。 | 完成车辆通行费征收缴库，全年实际通行费收入24172.61万元，其中，京平高速公路20964.76万元，京秦高速公路3207.85万元。 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 15.1079 | 支持证据不足
|  |  | 社会效益 | 20 | 公众出行安全性、便捷性得到保障。 | 公众出行安全性、便捷性得到保障。 |  |  | 17.5
总分 | [8 empty] | 92.6079