## 2020年路网建设运维
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年路网建设运维
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会大兴公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B） | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 487.5114 | 510.0597 | 506.7696 | 10 | 99.35% | 9.9355 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 487.5114 | 510.0597 | 506.7696
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：按照《2020年公路路网交通信息采集与发布设施投资分解计划》，路网外场情报板更新3套，超声波微波组合交调更新2套，激光交调更新2套，交调标志更新56套；路网运维设备190套。通过路网建设及运维，提高全路网现代化管理与服务水平，提升为公众出行提供服务的能力。 |  |  |  |  | 本年度计划进行了调整，完成190套路网设备的运维、情报板更新3套、超声波交调更新2套、微波交调更新2套、交调标志更新56套。按规定开展项目前期工作；建设项目管理规范、资料齐全；1.按要求进行了方案评审汇报材料。2.设计符合《设计指导意见》。3.建设项目管理文件齐全。4.在路网中心规定时间内，填报本年度单独建设项目接入申请表。5.接入申请表内外场设施基础数据准确信息完整。6.设施建设按初设实施。7.按要求完成施工单位自检、监理及检测单位抽检。8.年底进行了交工验收。设备完好率≥99%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路网设施建设工程 | 5 | 情报板更新3套，超声波微波组合交调更新2套，激光交调更新2套，交调标志更新56套 | 情报板更新3套，超声波微波组合交调更新2套，激光交调更新2套，交调标志更新56套 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 5
|  |  | 路网设施运维 | 5 | 190套 | 190套 |  |  | 5
|  |  | 支付运维工程尾款 | 5 | 1项 | 1项 |  |  | 5
|  | 质量指标 （13分） | 路网设施建设工程质量标准 | 4 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格 | 验收合格 |  |  | 4
|  |  | 路网设施运维质量标准 | 3 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级 | 合格 |  |  | 3
|  |  | 路网设施完好率 | 3 | ≧99% | ≧99% |  |  | 3
|  |  | 尾款支付条件 | 3 | 项目质量合格并已经通过交工验收，已具备计量支付手续 | 符合条件 |  |  | 3
|  | 时效指标 （12分） | 路网设施建设工程 | 4 | 方案制定和前期准备时间：2020年5月前，招标采购时间：2020年7月前，施工时间：2020年8月至2020年10月，验收时间：2020年12月底前 | 2020年5月前完成方案制定和前期准备时间，2020年7月底前完成招标采购，2020年9月1日至27日完成施工，2020年12月底前完成验收 |  |  | 4
|  |  | 路网设施运维 | 4 | 全年进行，年底前完成全部运维工作 | 全年进行，12月底前完成全部工作 |  |  | 4
|  |  | 尾款支付时间 | 4 | 依据合同条款，将于2020年四季度完成资金支付 | 当年12月前 |  |  | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 510.0597万元，包括路网设施建设工程93万元，路网设施运维388万元，工程尾款29.0597万元 | 实际支付506.769601万元，路网设施建设工程支付90.07278万元，路网设施运维387.541622万元，工程尾款29.155199万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 9.99 | 由于计划变更，导致成本明细发生变化。
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确。为公众提供便捷高效的公路出行信息服务 | 达到预期指标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94.9255