## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 国道104（五环路-清源路）道路工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会大兴公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3000 | 3000 | 3000
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| G104国道道路工程,建设里程5.2公里，项目计划2020年完成全部道路建设并通车。申请2020年财政拨款0.3亿元。工程施工中将按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，保证工程质量，防止施工中对周边环境产生污染 |  |  |  |  | 由于2019年8月10日开始，北京经济技术开发区基建办公室需在G104国道（五环路-清源路）域内施工，道路建设工程暂停。2020年10月12日移交部分104国道施工场地，目前已全部完工。未完工部分为场地移交原因。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 建设面积 | 7.5 | 11.5万平米 | 5.75万平米 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 3.75 | 由于大兴区政府协调市政管线进场施工，2019年8月10日停工并撤场。截止2020年底，可施工场地已全部完工。未完工原因为场地未移交。
|  |  | 建设里程 | 7.5 | 1.66公里 | 0.83公里 |  |  | 3.75 | 由于大兴区政府协调市政管线进场施工，2019年8月10日停工并撤场。截止2020年底，可施工场地已全部完工。未完工原因为场地未移交。
|  | 质量指标 （13分） | 公路等级 | 6.5 | 一级公路 | 一级公路 |  |  | 6.5
|  |  | 工程质量标准 | 6.5 | 根据《公路工程质量检验评定标准》要求，该项目工程质量须达到合格标准。 | 根据《公路工程质量检验评定标准》要求，该项目工程质量须达到合格标准。 |  |  | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 完成1.66公里路段拆迁协调工作 | 3 | 2020年1月至5月完成 | 2020年1月至5月完成 |  |  | 3
|  |  | 完成1.66公里路段路基工作 | 3 | 2019年6月至9月完成 | 完成 |  |  | 3
|  |  | 完成1.66公里路面、排水及附属设施等工程 | 3 | 2019年10月至12月完成 | 完成全部排水工程，部分交通设施未完成。 |  |  | 2 | 由于大兴区政府协调市政管线进场施工，2019年8月10日停工并撤场。截止2020年底，可施工场地已全部完工。未完工原因为场地未移交。
|  |  | 交工验收并通车 | 3 | 2020年12月底 | 可施工场地已全部完工 |  |  | 2 | 由于大兴区政府协调市政管线进场施工，2019年8月10日停工并撤场。截止2020年底，可施工场地已全部完工。未完工原因为场地未移交。
|  | 成本指标 （10分） | 年度预算控制数 | 10 | 3000万元 | 3000万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 保证工程质量达到设计年限标准，改善局部道路环境。 | 保证工程质量达到设计年限标准，改善局部道路环境。 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 38 | 支撑资料不充分
总分 | [8 empty] | 88.5