## 公路生命安全防护工程
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路生命安全防护工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 1564 | 1564 | 1564 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1564 | 1564 | 1564
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 全力打造“平安交通”，为人民群众出行创造更加安全畅通的公路交通环境。 |  |  |  |  | 通过招标开展《2020年顺义区公路安全生命防护工程》，共涉及13条道路，主要工作内容为交通标志、交通标线护栏及其他交通安全设施的施工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 治理里程 | 15 | 253.76公里 | 253.76公里 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 质量标准 | 13 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量须达到合格标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017)相关文件规定质量标准 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 实施进度 | 6 | 正在进行施工图设计，预计7月启动招标，8月开工，10月完工 | 2020年7月启动招标，8月完成招标，工期9月13日-10月17日 |  |  | 5 | 招标滞后
|  |  | 验收时间 | 6 | 根据项目实际情况，已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收 | 2021年2月前 |  |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 1564万元 | 1564万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 保障公路使用功能，保证公路设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境 | 完善交通安全设施，道路交通安全状况得到改善 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支持证据不足
总分 | [8 empty] | 94