## 路网建设运维
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年路网建设运维
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 955.4729 | 955.4729 | 955.4729 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 955.4729 | 955.4729 | 955.4729
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标： 1、完成2套微波更新、17套线圈更新和83套交调标志更新；2、完成2020年度路网系统运维工作，外场设备完好率不低于99%。3、结清2019年度运维欠款。 |  |  |  |  | 1、根据设计方案选址施工，2套微波、17套线圈和83套交调标志的更新工程，于年底前完工。 2、完成本年度320套路网外场设施及内场设施运行维护，完好率不低于99%。 3、已完成2019年度运维欠款支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路网设施建设工程 | 6 | 19处，完成2套微波更新、17套线圈更新和83套交调标志更新 | 19处，完成2套微波更新、17套线圈更新和83套交调标志更新 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 6
|  |  | 路网设施运维 | 6 | 完成本年度320套路网外场设施及内场设施运行维护 | 完成本年度320套路网外场设施及内场设施运行维护 |  |  | 6
|  |  | 结清2019年度运维欠款 | 3 | 1项 | 1项 |  |  | 3
|  | 质量指标 （13分） | 路网设施建设工程质量标准 | 4 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格 |  |  | 4
|  |  | 路网设施运维质量标准 | 4 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级 |  |  | 4
|  |  | 路网设施完好率 | 4 | 完好率≥99% | 完好率≥99% |  |  | 4
|  |  | 结清2019年度运维欠款 | 1 | 已取得决算审核结果的项目依据报告进行支付；未经决算评审的项目，按照已完工未批复决算工程项目资金拨付要求，进行资金支付 | 已完成 |  |  | 1
|  | 时效指标 （12分） | 路网设施建设工程 | 5 | 方案制定和前期准备时间：5月；招标采购时间：7月；实施时间：8月至12月；验收时间：12月 | 方案制定和前期准备时间：5月；招标采购时间：7月；实施时间：8月至12月；验收时间：12月 |  |  | 5
|  |  | 路网设施运维 | 5 | 全年进行，每月完成当月运维工作 | 全年进行，每月完成当月运维工作 |  |  | 5
|  |  | 结清2019年度运维欠款 | 2 | 2020年12月底前 | 2020年12月底前全部支付完毕 |  |  | 2
|  | 成本指标 （10分） | 年度预算控制数 | 10 | 955.4729 | 955.4729 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 1.提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。2.保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确。3.为公众提供便捷高效的公路出行信息服务。4.结清欠款，缓解中小企业资金压力 | 保障设备完好，提升数据及时性和有效性，提供高效信息服务。欠款清理完毕缓解中小企业资金压力 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 34 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94