## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路工程尾款第一批
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B） | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 2900 | 2900 | 2900 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：本年一般公共预算拨款 | 2900 | 2900 | 2900
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 年度目标：根据2020年北京市交通委员会昌平公路分局工程尾款支付计划，第一批尾款预算金额2900万元，2020年将已经部门终审后的项目结清，未出部门终审报告的工程项目进行部分工程欠款支付。 |  |  |  |  | 按照交通委员会的工程尾款批复计划，怀昌路改建工程及2017-2019年12项工程项目欠款已按照财政部门评审审定结果及尾款计划支付完毕。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 工程款项目数 | 15 | 已审结项目结清，以及已报审未审结的项目部分欠款。项目支付数量不低于12个 | 12项 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程款支付条件 | 13 | 已取得部门审核结果的项目依据评审报告进行尾款清算；未经部门评审完毕的项目，支付部分工程欠款，累计拨付资金原则上不超过一审报告的95%，没有经过初审的项目不得超过批复概算的80%。 | 按照合同约定进行支付，支付手续齐全 |  |  | 13
|  | 进度指标 （12分） | 工程款支付时间 | 12 | 按照资金计划安排支付，具备支付条件的尾款在资金到位后30个工作日内完成全部工作，确保于2020年12月底前完成全部工程尾款支付工作 | 2020年12月底前完成全部工程尾款支付工作 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 2900万元 | 2900万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 工程完工评审后，及时支付尾款，使参建单位尾款资金的落实得到保障 | 道路大修后路况明显改善，车辆和行车人的交通安全状况得到提升；项目通车后，有效缓解交通拥堵现象。尾款及时支付有利于缓解企业资金压力，及时得到项目往来资金清理 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 34 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94