## 9.宣传类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 交通宣传活动等经费
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 425 | 405 | 404.2185 | 10 | 99.81% | 9.9807 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 425 | 405 | 404.2185
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 按照宣传处三定职责，组织开展多种形式的新闻宣传、新媒体传播等活动，与北京交通广播电台、腾讯、网易等平台合作，持续开展治堵大家谈、交通缓堵我来说两句、重点交通宣传活动策划及推广，开展好向交通陋习说不、礼让斑马线等专题活动，组织交通行业开展好精神文明建设各项活动，开展与北京交通相关舆情监测、预警、分析研判、应对处置、舆情引导和舆情报告。通过全方位主动宣传，丰富形式，加强引导，加大社会动员力度，普及绿色出行、文明出行理念，树立交通行业好形象，推动社会各界在交通治理理念和思路上逐步形成共识。 |  |  |  |  | 2020年受疫情影响，宣传工作受到料大的影响，部分工作方式方法也跟着进行了调整，在预算执行上项目内容也发生相应的变化。因疫情影响，治堵大家谈预算进行了调减20万元，而舆情监测因远远超出预算，追加了10万元。全年预算执行404.21846万元，执行率99.81%。产出指标高标准完成，社会宣传效果达到了预期。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 中交报专题宣传 | 2 | 1次 | 2次 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 2
|  |  | 新媒体图文设计制作 | 2 | 50张（篇） | 80张 |  |  | 2
|  |  | 微博主题宣传策划推广 | 2 | 2次 | 2次 |  |  | 2
|  |  | 宣传海报设计 | 2 | 10000张 | 20000张 |  |  | 2
|  |  | 舆情监测报告 | 3 | 200份 | 266份 |  |  | 3
|  |  | 北京交通广播治堵大家谈节目 | 2 | 45期调整为40期 | 40期 |  |  | 1 | 疫情原因
|  |  | 交通缓堵我来说两句互动专题 | 2 | 35期 | 41期 |  |  | 2
|  | 质量指标 （13分） | 宣传工作质量 | 13 | 宣传工作积极主动，全面引导，宣传形式新颖、渠道多元、层次丰富，社会动员效果好 | 达到质量指标要求。 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 治堵大家谈广播节目 | 4 | 每周一次（2-12月）共45次，因疫情调整到40期 | 40期 |  |  | 3 | 疫情原因
|  |  | 其它宣传活动 | 8 | 根据工作进展完成项目 | 全部如期完成 |  |  | 8
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 425万元 | 404.21846万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会动员和宣传形式、渠道 | 8 | 进行广泛宣传和社会动员，多种形式，多个平台 | 达到预期目标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 7 | 证明材料不充分
|  |  | 交通综合治理氛围 | 8 | 交通综合治理氛围趋于良好 | 达到预期目标 |  |  | 7 | 证明材料不充分
|  |  | 文明绿色出行理念 | 8 | 交通文明绿色出行理念有所提升 | 达到预期目标 |  |  | 7 | 证明材料不充分
|  |  | 行业精神文明建设水平 | 8 | 交通行业精神文明建设水平保持良好 | 达到预期目标 |  |  | 7 | 证明材料不充分
|  |  | 宣传效果等方面 | 8 | 交通宣传效果整体较好 | 达到预期目标 |  |  | 7 | 证明材料不充分
总分 | [8 empty] | 92.9807