## 10.补助经费类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年中国国际服务贸易交易会会上交通运输服务保障
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 165 | 165 | 165 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 165 | 165 | 165
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：交通保障组负责峰会、高峰论坛、欢迎晚宴参加活动人员交通运输保障，同时统筹协调全市社会交通保障工作。 |  |  |  |  | 为服贸会峰会嘉宾运输组织、媒体接送机和媒体中心摆渡、客商驻地摆渡、省区市代表团、志愿者、招商考察以及各工作小组提供用车保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 发车量 | 7.5 | 220辆，其中大巴车143辆、中巴车55辆、小客车（5座）22辆 | 220辆，其中大巴车143辆、中巴车55辆、小客车（5座）22辆 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 7.5
|  |  | 人员配置 | 7.5 | 车辆调度44人，志愿者60人 | 车辆调度44人，志愿者60人 |  |  | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 各群体运输服务 | 13 | 圆满完成保障任务，准点率100%，投诉率0% | 圆满完成保障任务，准点率100%，投诉率0% |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目进度 | 12 | 招标时间：2020月8月11日；合同签订时间：9月；完成时间：9月；累计资金支付进度：9月支出首付款，尾款2021年3月支付 | 招标时间：2020月8月11日；合同签订时间：9月；完成时间：9月；累计资金支付进度：9月支出首付款，尾款2021年3月支付 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 208.687229元（首付款165万元，尾款2021年3月支出） | 165万 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 无投诉，圆满完成会议交通运输保障 | 赢得与会嘉宾好评，准点运输保障，未出现影响会议和展览迟到事件，无投诉 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 证明依据不充分
总分 | [8 empty] | 95