## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京冬奥会和冬残奥会交通安全应急保障服务
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 29 | 29 |  | 10 | 0% | 0 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 29 | 29
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 按照北京市委、市政府和冬奥组委要求，建立赛事交通应急管理组织体系，明确职责分工，充分评估冬奥会交通领域风险，明确风险管控措施，并制定极端天气、交通设施等方面的应急预案，为应急准备、应急响应、应急保障提供依据，提高冬奥会交通应急保障科学性、针对性，确保冬奥会交通设施运行平稳。 |  |  |  |  | 除了冬奥会冬奥会交通行业安全手册按照项目进度安排正在编制外，其余各项目标任务均按要求完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 交通领域风险评估 | 5 | 1部 | 1部 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 5
|  |  | 交通领域应急预案 | 5 | 4个 | 4个 |  |  | 5
|  |  | 安全手册 | 5 | 1部 | 1部 |  |  | 5
|  | 质量指标 （13分） | 风险评估工作质量 | 6 | 能够识别冬奥会交通领域安全风险，按照风险级别和类别列出管控清单，做到风险点位判断准确，风险管控措施合理。 | 已完成年度指标。评估了路安全、桥梁安全、轨道交通运营安全、公共汽电车运营安全、出租车运营安全、省际客运安全、危险货物运输安全、场站枢纽运营安全等八个领域，共评估计识别811项（40类）风险，并针对性提出了152项管控措施，95项治理措施，74项应急措施。 |  |  | 6
|  |  | 应急预案工作质量 | 7 | 应急预案结构完整，组织体系和工作机制健全，应急响应流程清晰，响应措施针对性、可操作性强，应急保障和工作要求明确。 | 已经完成了年度指标。针对恶劣天气、交通基础设施损毁、大面积交通拥堵、重大交通事故4类风险分别编制了冬奥会期间突发事件应急预案，从工作机制、应急体系、风险预警、应急响应、恢复评估及保障措施等方面对冬奥会期间交通应急保障制定了具体的可操作的方案。 |  |  | 7
|  | 时效指标 （12分） | 资金拨付完成时间 | 12 | 2020年12月支付50%，2021年4月支付50% | 2021年4月前拨付 |  |  | 10 | 追加资金，11月到账
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | 10 | 29万元 |  | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10 | 追加资金
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 风险管控效果 | 15 | 识别各类风险源准确，通过识别、评估风险源，有效指导风险管控工作落实，杜绝风险转化为隐患或事故。 | 得到提升 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 13 | 证明材料不充分
|  |  | 预案编制效果 | 15 | 明确冬奥会赛期交通行业突发事件应急管理体系，确保及时、有效的应对和处理各类突发情况，避免各类突发事件导致的次生、衍生灾害，保障冬奥会和社会交通的顺利运行。 | 得到提升 |  |  | 13 | 证明材料不充分
|  |  | 安全手册编制效果 | 10 | 便于相关信息查询，保障应急工作的快速响应、组织及有效沟通。 | 得到改善 |  |  | 9 | 证明材料不充分
总分 | [8 empty] | 83