## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市“十四五”时期交通发展建设规划经费
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 245 | 245 | 245 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 245 | 245 | 245
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 1、高质量地完成《北京市“十四五”时期交通发展建设规划》编制工作，包括总结“十三五”时期交通发展建设情况、研究“十四五”时期北京交通发展目标及路径、明确“十四五”时期交通发展建设重点任务。 2、编制完成《北京市“十四五”时期交通发展建设规划环境影响报告书》，并取得北京市生态环境局的批复。 |  |  |  |  | 1、完成《北京市“十四五”时期交通发展建设规划》编制工作，形成征求意见稿 2、完成《北京市“十四五”时期交通发展建设规划环境影响报告书》编制工作，形成征求意见稿
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 北京市“十四五”时期交通发展建设规划 | 8 | 完成《北京市“十四五”时期交通发展建设规划》研究报告及配套图表1套 | 完成研究报告及配图1套 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 8
|  |  | 北京市“十四五”时期交通发展建设规划环境影响评价 | 7 | 完成北京市“十四五”时期交通发展建设规划环境影响报告书及配套图表1套 | 完成规划环境影响报告书及配套图表1套 |  |  | 7
|  | 质量指标 （13分） | 项目评审通过率 | 13 | 100% | 100% |  |  | 13
[9 empty] | ** | **
|  | 时效指标 （12分） | 北京市“十四五”时期交通发展建设规划 | 2 | 2020年6月底完成项目开题 | 当年9月 |  |  | 1 | 按照《关于落实压减2020年课题经费相关工作的通知》调整项目预算，补充提交材料并审核，项目招标及合同签订工作后延
|  |  |  | 2 | 2020年8月底完成项目中期评审 | 当年11月 |  |  | 1 | 随招标及合同签订流程后延
|  |  |  | 2 | 2020年12月底完成最终成果，组织专家评审 | 当年12月 |  |  | 2
|  |  | 北京市“十四五”时期交通发展建设规划环境影响评价 | 3 | 2020年6月底完成项目开题； | 当年8月 |  |  | 1 | 按照《关于落实压减2020年课题经费相关工作的通知》调整项目预算，补充提交材料并审核，项目招标及合同签订工作后延
|  |  |  | 3 | 2020年12月底完成最终成果，组织专家评审 | 当年12月 |  |  | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 5 | 北京市“十四五”时期交通发展建设规划服务200万元 | 200万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 5
|  |  |  | 5 | 北京市“十四五”时期交通发展建设规划环境影响评价服务45万元 | 45万元 |  |  | 5
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 14 | 全面贯彻交通强国战略，基于北京城市总体规划相关要求，科学引导“十四五”时期交通发展建设，形成安全可靠、便捷高效、经济适用、绿色环保的现代化综合交通运输体系 | 达到预期指标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 12 | 证明材料不充分
|  |  |  | 13 | 通过规划环境影响评价，提高北京市“十四五”时期交通发展规划的科学性，从源头预防环境污染和生态破坏，促进经济、社会和环境的全面协调可持续发展 | 达到预期目标 |  |  | 11 | 证明材料不充分
|  |  | 可持续效益 | 13 | 形成对整个“十四五”时期交通发展建设工作可持续指导文件 | 达到预期指标 |  |  | 11 | 证明材料不充分
总分 | [8 empty] | 90