## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 海淀北部地区交通战略问题研究
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 29 | 29 | 14.5 | 10 | 50% | 5 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 29 | 29 | 14.5
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 深入研究海淀北部地区交通运行现状，从职住联系、方式构成和道路运行等方面总结北部地区交通存在的问题。 其次梳理北部地区的发展定位和规划目标，着重总结重大交通设施规划实施的重点和难点，并制定与“科学城”高端定位相适应的，支撑北部地区发展的交通体系和实施策略，全面提升区域交通出行品质和运行效率。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：项目对海淀北部地区交通运行现状情况与海淀北部地区存在的交通问题进行了详细剖析，梳理了北部地区发展定位与规划目标，制定了适合北部地区发展定位相适应的，支撑北部地区发展的交通实施策略，项目成果有效支撑了海淀北部地区交通发展战略，甲方对项目成果满意，达到预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成海淀北部交通满意率调研报告 | 15 | 1篇 | 1篇 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 专家评审通过率 | 6 | 100% | 100% |  |  | 6
|  |  | 研究报告的质量 | 7 | 报告编写准确、完整 | 报告编写准确、完整 |  |  | 7
|  | 时效指标 （12分） | 项目前期准备时间 | 2 | 当年5月前 | 当年5月前 |  |  | 2
|  |  | 开题完成时间 | 2 | 当年6月前 | 当年6月前 |  |  | 2
|  |  | 前期调研完成时间 | 2 | 当年7月前 | 当年7月前 |  |  | 2
|  |  | 完成报告时间 | 3 | 当年10月前 | 当年10月前 |  |  | 3
|  |  | 完成评审时间 | 3 | 当年12月前 | 当年12月前 |  |  | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 29万元 | 14.5万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益1 | 9 | 深刻剖析了海淀北部未来的交通发展趋势 | 建议采纳 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 8 | 证明材料不充分
|  |  | 社会效益2 | 9 | 为海淀北部地区道路实施提出建议 | 意见采纳 |  |  | 8 | 证明材料不充分
|  |  | 社会效益3 | 9 | 为海淀北部地区轨道规划与实施提出建议 | 意见采纳 |  |  | 8 | 证明材料不充分
|  |  | 可持续效益 | 13 | 研究成果为海淀北部地区交通发展战略提供依据 | 达到预期指标 |  |  | 12 | 证明材料不充分
总分 | [8 empty] | 91