## 2.信息系统建设维护
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年路网建设运维
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 2200.9193 | 2035.9683 | 2035.5341 | 10 | 99.98% | 9.9979 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2200.9193 | 2035.9683 | 2035.5341
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：完成路网系统内外场及隧道机电设施的运维管理工作，做好各类设备日常检查，日常维护，并做好各类运维记录，保证设备运行稳定，完成路网系统计划。 |  |  |  |  | 年初设定的目标： 路网建设：更新19套交通量调查设备、11套视频监控设备、6套可变情报板设备、51块现有交调设备的指示标志； 路网运维：对视频、情报板、气象、交调、高低压等222套设备进行维护； 隧道机电运维：对15座合计长度15.685公里的隧道机电设施进行机电维护。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路网设施运维 | 5 | 201套 | 222套 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 5
|  |  | 隧道机电设施运维 | 5 | 15座隧道的机电设施运行维护 | 15座隧道的机电设施运行维护，合计长度15.685公里 |  |  | 5
|  |  | 路网设施建设数量 | 5 | 更新情报板3块，视频设备9套，微波设备2套，线圈设备17套，更新交调设备标志71套 | 更新19套交通量调查设备、11套视频监控设备、6套可变情报板设备、51块现有交调设备的指示标志 |  |  | 5
|  | 质量指标 （13分） | 路网设施运维质量标准 | 4 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级 |  |  | 4
|  |  | 工程质量标准 | 4 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格 |  |  | 4
|  |  | 运维设施完好率 | 5 | 路网设施完好率≥99%，隧道机电设施完好率≥95% | 路网设施完好率≥99%，隧道机电设施完好率≥95% |  |  | 5
|  | 时效指标 （12分） | 路网设施运维和隧道机电设施运维 | 6 | 全年进行，2020年12月底前完成全部运维工作 | 全年进行，2020年12月底前完成全部运维工作 |  |  | 6
|  |  | 路网设施建设工程 | 6 | 招标采购时间：6月前；合同签订时间：8月前；施工时间：9月至12月；完工时间：12月底前，竣工验收时间：12月底前 | 招标采购时间：6月前；合同签订时间：8月前；施工时间：2020年9月-2020年11月；完工时间：2020年11月； 竣工验收时间：12月底前 |  |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 2200.9193万元 | 2035.534097万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 1.提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。2.保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确。3.为公众提供便捷高效的公路出行信息服务 | 达到预期指标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 34.5 | 支持证据不足
总分 | [8 empty] | 94.4979