## 2.信息系统建设维护
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市交通行业信用管理系统建设(科技项目)
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 1.构建停车、城市道路养护、出租车3个行业的业务信用管理系统，实现行业重点领域信用考评100%全覆盖，行业管理电子档案建成率达到80%以上。 2.建成交通行业信用管理综合服务系统，包括一户式信用档案管理子系统、信用联合奖惩数据管理子系统、信用异议处理及修复管理子系统、信用数据监测分析子系统，实现北京市公路建设、道路运输、停车监管、城市道路养护和出租行业等从业主体信用信息100%归集，形成17个子行业从业企业、从业人员一户式信用档案。 3.完善信用交通北京网站功能版块，推进依法可公开信用信息100%全公开。 4.建成数据共享接口，实现与交委内部各处室、与北京市公共信用信息平台、与信用中国（北京）网站、与部级全国交通运输信用信息共享平台、与信用交通网站的数据交换共享，构建交通行业信用信息全国一张网。 |  |  |  |  | 1.建成了一套北京市交通行业信用管理系统，覆盖了停车、城市道路养护、出租、货运、网约车、共享单车等17个行业，实现了对交通行业重点领域信用评价100%全覆盖，建成了业从业企业、从业人员一户式信用档案，建成率达100%。 2.北京市交通行业信用管理系统功能模块包括信用信息归集与填报、信用评价指标管理、评价模型管理、信用评价管理、联合奖惩管理、异议处理与信用修复管理、一户式信用档案、信用监测与统计分析，实现了对公路建设、道路运输、停车监管、城市道路养护和出租行业等行业领域从业主体信用信息的100%归集，建成了17个交通行业从业企业、从业人员一户式信用档案，建成率达100%。 2.建设了信用交通北京网站，实现了对依法可公开信用信息的100%全公开。 3.建成了数据共享接口，实现与交委内部各处室、与北京市公共信用信息平台、与信用中国（北京）网站、与部级全国交通运输信用信息共享平台、与信用交通网站的数据交换共享。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 建设交通行业信用管理综合服务系统 | 2.5 | 1个，建成一套委内统一的交通运输全行业信用管理系统 | 1个 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 2.5
|  |  | 交通行业领域覆盖数 | 2.5 | 近期2020年：实现覆盖3个交通运输行业 远期2021-2025年：实现覆盖17个交通运输行业 | 17个行业 |  |  | 2.5
|  |  | 交通行业电子档案建成率 | 2.5 | 近期2020年：实现电子档案建成率不低于80% 远期2021-2025年：实现电子档案建成率达到100% | 100% |  |  | 2.5
|  |  | 信用信息数据归集率 | 2.5 | 近期2020年：实现信用信息数据归集率不低于80% 远期2021-2025年：实现信用信息数据归集率达到100% | 100% |  |  | 2.5
|  |  | 信用信息数据共享率 | 2.5 | 近期2020年：实现信用信息数据共享率不低于80% 远期2021-2025年：实现信用信息数据共享率达到100% | 100% |  |  | 2.5
|  |  | 行业信用评价指标 | 2.5 | 近期2020年：不少于130个 远期2021-2025年：不少于630个 | 不少于130个 |  |  | 2.5
|  | 质量指标 （13分） | 系统运行质量 | 6 | 系统bug率≤2%，系统bug解决率100% | 100% |  |  | 6
|  |  | 系统验收通过率 | 7 | 100% | 100% |  |  | 7
|  | 时效指标 （12分） | 实施进度 | 12 | （一）项目招投标阶段：2020年1月底之前获得项目批复，组织招投标，确定工程建设单位。 （二）项目实施阶段：2020年2月启动实施，计划2020年11月完成开发投入试运行。 1.2020年2月，完成系统需求分析； 2.2020年3月-7月，进行系统开发和软硬件测试； 3.2020年8月-9月，实现系统在市政务云环境的部署； 4.2020年10月-11月，进入试运行阶段，组织试运行状况跟踪和系统完善。 （三）项目验收阶段：2020年12月组织项目验收。 资金拨付根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付。 | （一）项目招投标阶段：2020年5月底之前获得项目批复，组织招投标，确定工程建设单位。 （二）项目实施阶段：2020年5月启动实施。 1.2020年6月，完成系统需求分析； 2.2020年7月，进行系统开发和软硬件测试； 3.2020年8月，实现系统在市政务云环境的部署； 4.2020年8月17日，进入试运行阶段，组织试运行状况跟踪和系统完善。 （三）项目验收阶段：2020年8月组织项目验收。 资金拨付根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付。 |  |  | 9 | 受疫情影响，项目进度未达到指标要求。
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 本项目将在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争的方式进行，在确保项目质量的前提下中标价格最低，严格控制项目建设成本，将预算控制在615.91万元，其中，应用软件开发费控制在482.04万元，软件测评费控制在15.45万元，安全测评费控制在19.05万元，信息资源建设费控制在56.25万元，监理费控制在14.52万元，政务云租用费控制在28.60万元。2020年预算资金100万元，2021年预算资金515.91万元。 | 100万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 新增失信黑名单主体增量下降率 | 6 | 在系统正式上线运行后，实现月增量环比下降≥30% | 达到预期指标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 5 | 证明材料不充分
|  |  | 失信黑名单退出数量占失信主体总量的比例 | 7 | 在系统正式上线运行后，实现交通运输行业领域失信黑名单退出数量占失信主体总量的比例≥50% | 达到预期指标 |  |  | 6 | 证明材料不充分
|  |  | 轨道交通不文明乘车行为下降率 | 7 | 在系统正式上线运行后，实现轨道交通不文明乘车行为下降率≥75% | 达到预期指标 |  |  | 6 | 证明材料不充分
|  |  | 违法停车失信行为下降率 | 7 | 在系统正式上线运行后，实现违法停车失信行为下降率≥50% | 达到预期指标 |  |  | 6 | 证明材料不充分
|  |  | 交通行业失信行为总体下降率 | 7 | 在系统正式上线运行后，实现交通行业失信行为总体下降率≥50% | 达到预期指标 |  |  | 6 | 证明材料不充分
|  |  | 出租车服务满意情况 | 6 | 在系统正式上线运行后，实现出租车服务满意情况提高10% | 达到预期指标 |  |  | 5 | 证明材料不充分
总分 | [8 empty] | 91