## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路日常养护
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B） | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 8842.2142 | 8842.1842 | 8842.1842 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：本年一般公共预算拨款 | 8842.2142 | 8842.1842 | 8842.1842
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成2020年公路养护工程的绿化、交通养护、日常小修维护、中修、桥梁应急等工程，保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。2020年绿化工程沙阳路路数更新计划使用资金140万元，2016-17年绿化工程尾款67.6365万元，依据部门评审终审数审减1.022318万元，本次追加绿化工程小计206.614882万元，2020年南雁路中修使用资金204万元。按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成2020年公路养护工程的绿化、交通养护、日常小修维护、中修、桥梁应急等工程，保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。按照实际养护发生情况，结合年中追加情况，2020年公路日常养护资金合计为8842.214182万元。 |  |  |  |  | 按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成了2020年公路养护工程的绿化、交通养护、日常小修维护、生命安全防护、中修等工程，保障了道路的通行能力，道路桥梁安全运行，维护了道路等级质量，保障道路畅通安顺，道路病害处治到位，为道路使用者及周边居民提供了良好保障性服务，使用资金为8842.184167万元，未执行完毕的0.030015万元结转至下年支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 养护路段长度 | 8 | 628.15公里，匝道6.05公里 | 628.15公里，匝道6.05公里 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 8
|  |  | 施工路面面积 | 5 | 839.63万平方米 | 839.63万平方米 |  |  | 5
|  |  | 桥隧维修改造规模 | 2 | 9961延米 | 9961延米 |  |  | 2
|  | 质量指标 （13分） | 工程养护质量标准 | 5 | 按《公路工程质量检验评定标准》验收合格 | 按《公路工程质量检验评定标准》验收合格 |  |  | 5
|  |  | 实施后路面状况指数PQI | 5 | ≥90 | 90.13 |  |  | 5
|  |  | 工程质量标准 | 1 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 |  |  | 1
|  |  | 作业标准 | 2 | 符合《北京市雪天道路交通保障应急预案》，要求开展铲冰除雪道路保障工作；符合《北京市交通行业防汛应急预案》，要求开展防汛道路保障工作 | 符合《北京市雪天道路交通保障应急预案》，要求开展铲冰除雪道路保障工作；符合《北京市交通行业防汛应急预案》，要求开展防汛道路保障工作 |  |  | 2
|  | 时效指标 （12分） | 养护监理招标时间 | 3 | 年初批复项目2020年5月前；年中追加项目7月前 | 日常养护2019年12月30日前，追加项目2020年7月前 |  |  | 3
|  |  | 日常养护实施进度 | 3 | 贯穿全年，2020年1月至2020年12月 | 2020年1月至2020年12月 |  |  | 3
|  |  | 工程完工时间 | 3 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 |  |  | 3
|  |  | 验收时间 | 3 | 根据项目实际情况，已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收 | 验收及时 |  |  | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 8842.214182万元 | 8842.184167万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，维护道路等级质量，为周边居民及道路使用者提供保障性服务 | 基本达成预期指标且效果较好 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 34 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94