## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路日常养护项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会平谷公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B） | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 6302.9 | 8058.9495 | 8058.9495 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 6303.9 | 8058.9495 | 8058.9495
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年初设定的目标：计划完成平谷区域内管养道路的日常养护工作，主要包括小修维护、交通工程日常维护、绿化工程、地灾巡查值守、公路桥梁隧道检测工程、中修工程等，保障公路设施满足正常服务需求。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：按时完成平谷区域内管养道路的日常养护工作，主要包括小修维护、交通工程日常维护、绿化工程、地灾巡查值守、公路桥梁隧道检测工程、中修工程等，保障公路设施满足正常服务需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 公路养护里程 | 15 | 管养里程528.125公里 | 管养里程528.125公里 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量 | 7 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 根据《公路工程质量检验评定标准》评定为合格 |  |  | 7
|  |  | 养护标准 | 6 | 实施养护后国市干线路面使用性能指数PQI≥90、县级以上路面使用性能指数PQI≥88 | 实施养护后国市干线路面使用性能指数PQI≥90、县级以上路面使用性能指数PQI≥88 |  |  | 6
|  | 进度指标 （12分） | 日常养护实施进度 | 6 | 贯穿全年，2020年1月至12月 | 2020年1月至12月 |  |  | 6
|  |  | 验收时间 | 6 | 根据项目实际情况，已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收。 | 2020年12月底前全部完成验收 |  |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 8058.9495万元 | 8058.9495万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 保障公路桥梁使用功能，保障公路设施完好，为公众提供良好的公路服务 | 得到改善 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 95