## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 出租汽车运营管理课题研究经费
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 262.5961 | 145.2 | 145.2 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 262.5961 | 145.2 | 145.2
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标： 1、北京市出租汽车行业价格变化与运营情况对比分析研究：形成《北京市出租汽车行业价格变化运行对比分析研究》研究报告。通过开展本项目，通过数据监测与模型构建，分析价格变化后北京市出租汽车行业运行情况，包括研究巡游车和网约车运营效率、运力供给、运营收入与成本情况，研究驾驶员工作强度、工作特征、工作状态，研究不同类型网约车运营特征、运营效率、市场供求关系等，研究网约车与巡游车运营水平差异等。 2、北京市加强网约车行业监管措施研究：形成《北京市加强网约车行业监管措施研究》总报告。项目通过对行业现状进行深入分析，对我市网约车监管存在的问题，在综合分析评价政策实施效果的基础上，借鉴国内外城市网约车监管模式经验，提出进一步加强网约车监管的政策方法建议。 3、场站出租汽车运力分析与预测：对场站巡游车和网约车运力、乘客出行行为进行分析，测算场站巡游车客流分担比例、需求量及乘客平均候车时间。提出一套场站运力需求预测模型，形成一份场站出租汽车运力分析与预测研究报告。 4、基于大数据的电动出租汽车推广应用效果评估与综合服务项目：（1）按照计划完成月度纯电动出租汽车运力供给、服务水平、行业稳定性及节能减排等分析工作，出具月度分析报告，预警推广应用工作中的风险并提出建议，保证推广应用工作顺利进行。（2）完成项目中期工作，编制项目中期报告，顺利完成项目中期评审工作。（3）完成项目结题工作，编制最终项目成果报告，顺利完成项目结题评审工作。 5、出租行业数据连通性测试及数据监测分析服务：对拟向北京市出租汽车监管平台接入数据的网约车平台、巡游车终端设备进行数据连通性测试；对正式接入的数据进行监测分析。 |  |  |  |  | 完成预期目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 北京市出租汽车行业价格变化与运营情况对比分析研究 | 3 | 完成研究报告1篇 | 完成 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 3
|  |  | 北京市加强网约车行业监管措施研究 | 3 | 总研究报告1篇 | 完成 |  |  | 3
|  |  | 场站出租汽车运力分析与预测 | 3 | 研究报告1份 | 完成 |  |  | 3
|  |  | 基于大数据的电动出租汽车推广应用效果评估与综合服务项目 | 3 | 季度评估报告4份，年度工作报告1份 | 完成 |  |  | 3
|  |  | 出租行业数据连通性测试及数据监测分析服务 | 3 | ①提交网约车数据连通性测试报告和巡游车车载设备数据连通性测试报告；②提交最新版网约车数据连通性测试方案、巡游车车载设备数据连通性测试方案；③按月度、年度出具网约车数据质量监测分析报告。 | 完成 |  |  | 3
|  | 质量指标 （13分） | 专家评审通过率 | 13 | 100% | 完成 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 北京市出租汽车行业价格变化与运营情况对比分析研究 | 2.4 | 完成研究报告：2020年12月底前 | 完成 |  |  | 2.4
|  |  | 北京市加强网约车行业监管措施研究 | 2.4 | 完成结题：2020年12月底前 | 完成 |  |  | 2.4
|  |  | 场站出租汽车运力分析与预测 | 2.4 | 完成初版研究报告：2020年8月-10月；完成终版研究报告：2020年11月-12月终期评审前 | 完成 |  |  | 2.4
|  |  | 基于大数据的电动出租汽车推广应用效果评估与综合服务项目 | 2.4 | 完成中期评审：2020年7月-8月；完成结题工作：2020年12月底前 | 完成 |  |  | 2.4
|  |  | 出租行业数据连通性测试及数据监测分析服务 | 2.4 | 月度数据质量监测分析报告和年度数据质量监测分析报告提交时间：2021年1月底；网约车平台数据连通性测试汇总报告提交时间：完成实验室和道路测试后5个工作日内；巡游车车载设备数据连通性测试汇总结果：完成实验室和道路测试后5个工作日内。 | 完成 |  |  | 2.4
|  | 成本指标 （10分） | 北京市出租汽车行业价格变化与运营情况对比分析研究 | 2 | 27.2358 | 27.5 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 1.9808 | 明细发生变化
|  |  | 北京市加强网约车行业监管措施研究 | 2 | 27.2738 | 27.5 |  |  | 1.9835 | 明细发生变化
|  |  | 场站出租汽车运力分析与预测 | 2 | 24.0424 | 24.2 |  |  | 1.987 | 明细发生变化
|  |  | 基于大数据的电动出租汽车推广应用效果评估与综合服务项目 | 2 | 41.25 | 41.25 |  |  | 2 | 明细发生变化
|  |  | 出租行业数据连通性测试及数据监测分析服务 | 2 | 24.6257 | 24.75 |  |  | 1.99 | 明细发生变化
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 北京市出租汽车行业价格变化与运营情况对比分析研究 | 8 | 相关成果建议被采纳≥1次，为北京市出租汽车行业政策制定提供理论支撑，对行业政策制定起到推动作用 | 完成 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 7 | 证明材料不充分
|  |  | 北京市加强网约车行业监管措施研究 | 8 | 相关成果建议被采纳至少1次，为我市加强网约车监管提供措施支撑，推动网约车行业健康发展 | 完成 |  |  | 7 | 证明材料不充分
|  |  | 场站出租汽车运力分析与预测 | 8 | 为场站运力调配提供数据支撑 | 基本完成 |  |  | 7 | 基本完成预期目标。本项目研究为北京西站出租汽车的运力调配提供了数据预测模型，以有效应对大客流滞留问题。但受场站客流数据未实时接入的影响，未能大规模应用。
|  |  | 基于大数据的电动出租汽车推广应用效果评估与综合服务项目 | 8 | 换电站运营保障风险预警及建议：发现5次以上换电站运营风险，相关成果建议被采纳 | 完成 |  |  | 7 | 证明材料不充分
|  |  | 出租行业数据连通性测试及数据监测分析服务 | 8 | 为网约车平台许可提供连通性测试报告；为巡游车车载终端提供测试报告，监测网约车平台和巡游车车载智能终端实施数据传输，提升传输质量 | 完成 |  |  | 7 | 证明材料不充分
总分 | [8 empty] | 94.9413