## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 团河路地方债
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 5000 | 5000 | 5000 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5000 | 5000 | 5000
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 1.2020年项目交工验收，根据《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）要求，工程质量达到合格标准。2.完善北京市南部和新机场路网体系，改善区域交通环境。 |  |  |  |  | 2020年完成预算绩效目标5000万元，并于2020年8月20日顺利完成了全线建设任务， 8月28日，本项目完成交工验收，工程质量达到合格标准，圆满完成了本年度的产出指标。通过完善北京大兴国际机场周边交通基础设施建设，改善北京市南部和新机场路网体系及区域交通环境，实现了本项目应有的社会效益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 建设内容 | 15 | 全长9.3公里 | 9.3公里 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 13 | 根据《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）要求，工程质量达到合格标准 | 合格 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 实施进度 | 12 | 2020年12月底前交工验收 | 2020年8月28日交工验收 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 5000万元 | 5000万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 完善北京市南部和新机场路网体系，改善区域交通环境 | 得到提升 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 证明材料不充分
总分 | [8 empty] | 95