## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年昌赤路改建（地方债）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B） | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 27000 | 27000 | 27000 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 27000 | 27000 | 27000
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 项目期目标（2018年—2021年）：按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，完成昌赤路工程的建设任务，主线远期规划为一级公路，近期采用一级公路半幅设计，隧道按照远期断面一并实施。连接线设计等级为三级公路。该项目是京津冀一体化交通保障项目的一条重要通道，道路的建设可促进并带动沿线地区经济发展，繁荣北京北部地区和河北张家口地区经济活力，进而有力推进京津冀交通一体化实施进程。 年度目标：按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，当年完成40%隧道工程、40%桥梁工程、40%路基工程施工，为后续工程打下良好的施工基础。 |  |  |  |  | 按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，当年完成40%隧道工程、40%桥梁工程、37%路基工程施工，为后续工程打下良好的施工基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 建设隧道工程总量 | 5 | 2020年完成40%，完成总工程量的100% | 2020年完成40%，完成总工程量的100% | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 5
|  |  | 建设桥梁工程总量 | 5 | 2020年完成40%，完成总工程量的100% | 2020年完成40%，完成总工程量的100% |  |  | 5
|  |  | 建设路基工程总量 | 5 | 2020年完成40%，完成总工程量的100% | 2020年完成37%，完成总工程量的97% |  |  | 4.6 | 总工程量不足
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 13 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004要求，该项目工程质量须达到合格标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004要求，该项目工程质量须达到合格标准 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 完成40％路基工程时间 | 4 | 2020年1月-2020年12月 | 2020年1月-2020年12月 |  |  | 3.7 | 路基工程量未达到
|  |  | 完成40％桥梁工程时间 | 4 | 2020年1月-2020年12月 | 2020年1月-2020年12月 |  |  | 4
|  |  | 完成40％隧道工程时间 | 4 | 2020年1月-2020年12月 | 2020年1月-2020年12月 |  |  | 4
|  | 成本指标 （10分） | 每平米综合单价 | 5 | ≤1524元 | ≤1524元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 5
|  |  | 年度预算控制数 | 5 | 27000万元 | 27000万元 |  |  | 5
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 昌赤路作为京津冀交通一体化的连接线项目，可促进京津冀协同发展，带动北京西北部和河北省张家口市经济发展。昌赤路作为延庆区内中部地区南北向重要交通联络线，改善中部和北部地区之间的联系，完善区域路网，提高通行能力 | 昌赤路作为京津冀交通一体化的连接线项目，可促进京津冀协同发展，带动北京西北部和河北省张家口市经济发展。昌赤路作为延庆区内中部地区南北向重要交通联络线，改善中部和北部地区之间的联系，完善区域路网，提高通行能力 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94.3