## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市交通委员会政务信息系统入云迁移项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 3352.25 | 1811.83 | 1809.72 | 10 | 99.88% | 9.9884 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3352.25 | 1811.83 | 1809.72
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 1.完成迁云方案编制工作,完成信息系统政务云迁云计划； 2.完成信息系统迁云所需政务云资源采购； 3.完成信息系统上云联调测试； 4.完成信息系统上云迁移和切换。 |  |  |  |  | 严格按照市经信局《关于加快政务信息系统入云工作的函》的工作要求，编制了45个信息化系统的迁云方案，报送市经信局、市财政局进行评审并获得批复，已完成项目招标工作与政务云资源采购工作，并完成了45个系统的云上测试与联调工作，完成了30个系统的迁移工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (60分) | 数量指标 （15分） | 上云测试信息系统个数 | 3.75 | ≥20个 | 45个 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 3.75
|  |  | 上云迁移信息系统个数 | 3.75 | ≥20个 | 30个 |  |  | 3.75
|  |  | 云主机采购个数 | 3.75 | ≥100台 | 454台 |  |  | 3.75
|  |  | 云存储采购容量 | 3.75 | ≥100TB | 1805TB |  |  | 3.75
|  | 质量指标 （13分） | 拟上云系统调研覆盖率 | 6.5 | 100% | 100% |  |  | 6.5
|  |  | 项目验收评审通过率 | 6.5 | 100% | 0% |  |  | 0 | 该项目尚未验收。目前已完成30个系统的迁云工作，其余15个系统仍在联调。待全部系统完成联调与安全测评后，完成项目验收。
|  | 时效指标 （12分） | 招标采购时间 | 3 | 2020年9月底 | 2020-11-01 |  |  | 2 | 2020年9月23日获财政局批复后，组织开展项目招标工作，10月21日发标，并于11月12日开标，完成招标工作。
|  |  | 政务云采购时间 | 3 | 2020年10月底 | 2020年11月底 |  |  | 2 | 招标工作完成后，于11月27日与中标单位签署合同。
|  |  | 政务云迁云完成时间 | 3 | 2020年11月底 | 2020年11月底 |  |  | 3
|  |  | 竣工完成时间 | 3 | 2020年12月底 | 尚未竣工。 |  |  | 0 | 尚未竣工。待全部系统完成联调与安全测评后，完成项目验收。
|  | 成本指标 （10分） | 年度预算控制数 | 10 | 1811.83万元 | 1809.72万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 硬件资源集约水平 | 20 | 硬件资源集约水平得到提升 | 得到提升 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 15
|  |  | 迁云后系统使用单位满意度 | 20 | ≥90% | 95% |  |  | 20
总分 | [8 empty] | 83.4884