## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年天北路北延道路改建追加
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 1245 | 1245 | 1245 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1245 | 1245 | 1245
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 2020年我分局申请资金1295万元，该项目建设起止点为：怀柔顺义界（北石槽镇）-桥梓镇政府西街，建设规模为6.2公里，该项目总投资32151万元，该工程预计2020年完成建设。 |  |  |  |  | 截止到2020年12月31日，天北路北延怀柔段道路工程已完成的主要工程量为：路基完成：100%，路面完成：100%，涵洞完成：100%，平义分村桥：100%，大秦铁路桥：100%，黑山水库桥：98%，已完成总工程量的99%；2020年实际使用资金2745万元，完成里程2.4公里，完成面积7.38万平方米。符合预期目标，能够按计划完成本年度绩效目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 新改建工程总里程 | 15 | 6.2KM | 6.2KM | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 13 | 按《公路工程质量检验评定标准》验收合格 | 按《公路工程质量检验评定标准》验收合格 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 交工验收时间 | 12 | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 1245万元 | 1245万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 环境效益 | 20 | 提高行车舒适性，为公路出行创造了良好的通行环境 | 得到改善 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 17 | 支持证据不足
|  |  | 服务对象满意度指标 | 20 | 道路通车后达95% | ≥95% |  |  | 17.5
总分 | [8 empty] | 94.5