## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年小大路改建工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 800 | 800 | 800 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 800 | 800 | 800
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，完成小大路改建工程的建设任务，规划等级为城市次干路，设计时速50公里/小时。小大路改建后作为延庆一条东西向连接线，为延康路、京礼高速去往松山赛区的一条主要联络线，远期将服务规划新城的交通出行，同时作为新城外围环线的重要组成部分，改建后可大大提高道路行车条件，加强沿线村镇的联系。 |  |  |  |  | 按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，完成小大路改建工程的建设任务，规划等级为城市次干路，设计时速50公里/小时。小大路改建后作为延庆一条东西向连接线，为延康路、京礼高速去往松山赛区的一条主要联络线，远期将服务规划新城的交通出行，同时作为新城外围环线的重要组成部分，改建后可大大提高道路行车条件，加强沿线村镇的联系。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路工程 | 15 | 改造公路总里程1.13km，道路横断面为两幅路形式，其中，中央隔离带宽2米，两侧车行道各宽10米，机动车按两上两下交通组织，两侧人行道各宽3米，人行道外侧绿化带各宽1米。项目建设内容包括道路工程、交通工程、照明工程、绿化工程、雨水工程等 | 1.13km | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 6.5 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量须达到合格标准 |  |  | 6.5
|  |  | 设计标准 | 6.5 | 城市次干路，道路规划红线宽30米，设计时速50公里/小时 | 城市次干路，道路规划红线宽30米，设计时速50公里/小时 |  |  | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 工程实施进度 | 12 | 工程方案制定和前期准备时间：2020年3月；工程招标采购时间：2020年5月；工程开工时间：2020年6月；完工通车时间：2020年12月；验收时间：2020年12月 | 工程方案制定和前期准备时间：2020年7月； 工程招标采购时间：2020年8月18日完成招标； 工程开工时间：2020年8月25日； 完工通车时间：2020年12月31日； 验收时间：2020年12月 |  |  | 10 | 受疫情影响滞后
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 800万元 | 800万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 小大路作为2022年冬奥会配套交通设施项目，改建后可提高延庆火车站与京礼高速之间的通行能力，缩短交通转换时间，为延庆冬奥赛区的赛会举办提供良好的交通条件 | 小大路作为2022年冬奥会配套交通设施项目，改建后可提高延庆火车站与京礼高速之间的通行能力，缩短交通转换时间，为延庆冬奥赛区的赛会举办提供良好的交通条件 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑资料不充分
总分 | [8 empty] | 93